# Հավելված 1

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/

1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1.1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

1.2 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ՝

1206

1.3 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ՝

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.4 ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝

29.10.2014թ.

1.5 ԾՐԱԳՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ՝

30.10.2022թ.

1.6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ՝

(ըստ ՀՀ պետական բյուջեի մասին համապատասխան տարիների օրենքների). կիրառելի չէ

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

| - ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների տրամադրման բարելավումը, - Սոցիալական պաշտպանության նպաստներ և ծառայություններ տրամադրող գործակալությունների վերլուծական և մոնիթորինգի ու գնահատման գործառույթների ուժեղացումը: |  |  |  |  |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը |  |  | Նկարագրությունը |  |
| Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության (ՄԶԸ) միջև 2014 թ. մայիսի 23-ին ստորագրված 5398-ԱՄ վարկային համաձայնագիր |  |  | 2012թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատեց ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ ներդնելու ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշումը, սահմանելով ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման հստակ հայեցակարգը և առաջարկվող իրականացման ծրագիրը փորձարկման և իրականացման փուլերի հստակ տարանջատմամբ: Կառավարությունը նախընտրությունը տվել է չորս գործող գործակալությունների (կենսաթոշակների, սոցիալական աջակցության, զբաղվածության և հաշմանդամության հավաստագրման) գործառութային ինտեգրման տարբերակին, որոնք ընդհանուր տանիքի սկզբունքով կմիավորվեն հանրապետության 56 բնակավայրերում: Նոր համակարգը նախատեսում է միասնական ընդունարանի, կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՏՀ) և սոցիալական գործի կառավարման միասնական ընթացակարգեր: |  |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` |  |  |  |  |
| ՍՊՎԾ II-ի իրականացման համար պատասխանատու գործակալություն է հանդիոանում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, իսկ տեխնիկական հարցերի գծով պատասխանատվությունը դրված է ԱՍՀՆ կազմում գործող Ծրագրի համակարգման գրասենյակի թիմի վրա: |  |  |  |  |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |
| Ծրագրի շահառուներն են Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի հաճախորդները, ովքեր ծրագրի շրջանակներում իրականացվող սոցիալական բարեփոխումների, այդ թվում ծառայությունների արդիականացման և ինտեգրման շնորհիվ կստանան որակյալ ծառայություններ, ինչպես նաև սոցիալական պաշտպանության ոլորտի աշխատակիցները, ովքեր ծրագրի իրականացման արդյունքում կաշխատեն բարելավված աշխատանքային պայմաններում: |  |  |  |  |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը |  | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը |
| 11001 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր | Ծրագրի շրջանակում իրականացվող խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում, մասնավորապես ՄՍԾՏԿ-ների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթների պատրաստում, դրանց շին-երանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն, ինտերիեր-դիզայներական նախագծերի պատրաստում և այլն: |  | Սոցիալական պաշտպանության շահառուների համար սոցիալական պաշտպանության ծառայության տրամադրման արդյունավետության բարելավման համար՝ վարկային միջոցներ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում: |
| 32001 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում | Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների (ՄՍԾՏԿ) ստեղծման համար շին-վերանորոգման աշխատանքներ |  | Սոցիալական պաշտպանության շահառուների համար սոցիալական պաշտպանության ծառայության տրամադրման արդյունավետության բարելավման համար՝ վարկային միջոցներ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում: |
| 32002 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների, ծրագրային ապահովման և աշխատանքային միջավայրի արդիականացում | ՄՍԾՏԿ-ների համար ՏՏ սարքավորումներ, կահույք և այլ ապրանքներ, ՄՍԾՏԿ-ների կառավարման տեղեկատվական համակարգերի զարգացում, նոր ենթածրագրերի մշակում և ՏՏ օժանդակություն, |  | Սոցիալական պաշտպանության շահառուների համար սոցիալական պաշտպանության ծառայության տրամադրման արդյունավետության բարելավման համար՝ վարկային միջոցներ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում: |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Միջազգային զարգացման ընկերակցության (ՄԶԸ) միջև 2014թ. մայիսի 23-ին ստորագրված վարկային համաձայնագրի հիման վրա տրամադրված 5398-ԱՄ վարկի միջոցներով իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիրը (այսուհետ՝ ՍՊՎԾ II կամ Ծրագիր) հանդիսանում է Համաշխարհային Բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 2004-2010թթ իրականացված «Սոցիալական պաշտպանության բարեփոխումներ» և 2010-2013թթ իրականացված «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության ծրագիր-լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրերի տրամաբանական շարունակությունը: Ծրագրի միջոցառումները ծավալվում են երկու հիմնական ուղղություններով` Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման մոդելի լայնածավալ ներդրում և այդ ծառայությունների ուղղությամբ քաղաքականությունը մշակող և իրականացումը համակարգող պետական կառույցների կարողությունների ուժեղացում` աշխատաշուկայի, կենսաթոշակների և սոցիալական աջակցության ոլորտներում բարեփոխումների իրականացման համար: Ծրագրի համար սահմանված զարգացման նպատակներն են` ա/ սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների տրամադրման բարելավումը, բ/ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ծառայություններ տրամադրող մարմինների վերլուծական, վերահսկողական և գնահատման կարողությունների ուժեղացումը: |  |  |  |  |

3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

| 3.1 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  |  | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |  |
| ՄՍԾՏԿ-ի կողմից տրամադրվող նպաստներ և ծառայություններ ստանալու հաճախորդի մասնակցության ծախսերը (ԸՆԾ) |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |
| Հաճախորդի գոհունակության ավելացում` կապված ՄՍԾՏԿ-երի միջոցով ստացված ծառայությունների հետ |  |  | տեքստ |  |  |  |
| 3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման արդյունքի չափորոշիչը |  | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |
| 32001 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում | Շահառուի կողմից համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնից նպաստներ և ծառայություններ ստանալու հետ կապված ծախսերի կրճատում (միջին ծախս) |  | ՀՀ դրամ |  |  |
|  |  | Ամբողջությամբ գործող ՄՍԾՏԿ-ների թիվը |  | թվաքանակ |  |  |

4. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Աղյուսակ # 1

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Շահառուի կողմից համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի շահառուներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Սահմանումը | Շահառուի կողմից համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնից նպաստներ և ծառայություններ ստանալու հետ կապված ծախսերի կրճատում (միջին ծախս) Ամբողջությամբ գործող ՄՍԾՏԿ-ների թիվը |
| Չափման միավորը | ՀՀ դրամ և Թվաքանակ |
| Տեսակ/տիպը | վերջնական արդյունք, միջոցառման արդյունք՝ քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը |  |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններ և հետազոտություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Տարեկան, ամսական |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Ծախսեր չի պահանջվում |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | Հաճախորդի կողմից կենտրոն մեկ այցելություն կատարելու համար ծախսվել է 709 դրամ 13 ՄՍԾՏԿ |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | 3026 դրամ 0 ՄՍԾՏԿ |
| Թիրախային ցուցանիշը | 2476-ից պակաս 35 ՄՍԾՏԿ |
| Սահմանափակումները |  |
| Այլ |  |

| 5.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակում. - Ավարտվել են 10 ՄՍԾՏԿ-ների (Վանաձոր, Ամասիա, Թալին, Մալաթիա-Սեբաստիա, Հրազդան, Տաշիր, Ախուրյան, Շենգավիթ, Ծաղկահովիտ, Սևան), ինչպես նաև ԱՍՀՆ համակարգի Բժշկասոցիալական փորձաքննության (ԲՍՓԳ) և Զբաղվածության պետական գործակալությունների (ԶՊԳ) կենտրոնական գրասենյակների շին-վերանորոգման աշխատանքները: - Շահագործման փուլում են գտնվում 4 ՄՍԾՏԿ-ներ՝ Մեղրիի, Ապարանի, Մարտունիի և Դիլիջանի ՄՍԾՏԿ-ները: - Թվով 11՝ Ստեփանավանի, Գորիսի, Կապանի, Գյումրիի, Գավառի, Ջերմուկի, Եղեգնաձորի, Բերդի, Ալավերդիի, Իջևանի և Արթիկի ՄՍԾՏԿ-ների շին-վերանորգման աշխատանքներն ընթացքում են: - Թվով 3՝ Աշտարակի, Սիսիանի և Սպիտակի ՄՍԾՏԿ-ների շին-վերանորգման աշխատանքների մրցութային փաթեթների պատրաստման փուլում են, իսկ Աբովյանի ՄՍԾՏԿ-ի շին-վերանորգման աշխատանքների մրցույթը գտնվում է վերահայտարարման փուլում: - Թվով 3 ՄՍԾՏԿ-ների՝ Վայքի, Էրեբունիի և Վաղարշապատի ՄՍԾՏԿ-ների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթների պատրաստումն ընթացքում է: - Արաբկիրի, Կենտրոնի և Նոր Նորքի ՄՍԾՏԿ-ների համար տարածքների սեփականության իրավունքի փոխանցման աշխատանքներն ընթացքում են: Խորհրդատվական միջոցառումների շրջանակում. - Իրականացվել են 25 ՄՍԾՏԿ-ների, ինչպես նաև ԶՊԳ-ի և ԲՍՓԳ-ի կենտրոնական գրասենյակների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքները, - Իրականացվել է ՀՍԾ տրամադրման համակարգի վերաբերյալ հանրային իրազեկում, - Իրականացվել է Համալիր սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների համար իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, - Համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համակարգի ֆինանսավորման մոդելների մշակում - Իրականացվել են 18 ՄՍԾՏԿ-ների և ԲՍՓԳ, ԶՊԳ կենտրոնական գրասենյակների ինտերիեր-դիզայներական նախագծերի պատրաստման աշխատանքները - Իրականացվել են արդեն ավարտված 14 ՄՍԾՏԿ-ների, ինչպես նաև ԶՊԳ-ի և ԲՍՓԳ-ի կենտրոնական գրասենյակների, իրականացվում են ընթացքում գտնվող 11 ՄՍԾՏԿ-ների տեխնիկական հսկողություն: Ուսուցման միջոցառումների շրջանակում իրականացվել է. - «Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման գործընթացների հետ կապված խնդիրներն ու անելիքները» թեմայով սեմինար-խորհրդակցություններ, - սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների աշխատակիցների համար սոցիալական դեպքի վարման տեղեկատվական համակարգի շահագործումն ապահովելու վերապատրաստման դասընթացներ: Նախատեսվում է նաև ԻՍԾՀ-ի տարբեր մակարդակներում գործառնող կառույցների/ստորաբաժանումների աշխատակիցների սոցիալական աշխատանքի գծով վերապատրաստումներ իրականացում: Ապրաքների ձեռքբերման միջոցառման շրջանակում իրականացվել է. - Համակարգչային տեխնիկայի գնում Զբաղվածության պետական գործակալության կարիքների համար - Համակարգչային հարակից տեխնիկայի գնում Զբաղվածության պետական գործակալության կարիքների համար - Տպիչների և սկաներների գնում ՍԱԾ տարածքային կենտրոնների կարիքների համար - Համակարգչային տեխնիկայի գնում ԲՍՓԳ տարածքային կենտրոնների կարիքների համար - Կենցաղային տեխնիկայի գնում Թալին, Վանաձոր, Ամասիա, Մալաթիա-Սեբաստիա, Հրազդան, Շենգավիթ, Տաշիր, Ախուրյան ՄՍԾՏԿ-ների կարիքների համար - Համակարգչային տեխնիկայի գնում՝ Վանաձոր, Թալին, Ամասիա, Մալաթիա-Սեբաստիա, Շենգավիթ, Հրազդան, Տաշիր, Ախուրյան ՄՍԾՏԿ-ների համար - 12 ՄՍԾՏԿ-ների, ինչպես նաև ԶՊԳ-ի և ԲՍՓԳ-ի կարիքների համար կահույքի գնում - Իրականացվել է 28 ՄՍԾՏԿ-ների տեսահսկման և հարակից սարքավորումների, ինչպես նաև 9 ՄՍԾՏԿ-ների համար հերթագրման սարքերի գնում: - Իրականացվել է ՍԱՏԳ/Բ-ների (սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությու/բաժին) մի մասի համար համակարգչային տեխնիկայի գնում: - Իրականացվել է Շենգավիթի, Մալաթիա-Սեբաստայի, Թալինի, Վանաձորի, Տաշիրի, Ախուրյանի, Հրազդանի ՀՍՇՏԿ-ների և ԲՍՓԳ-ի համար լրացուցիչ կահույքի գնում: Նախատեսվում է ՄՍԾՏԿ-ների ընդունարանների և մնացած ՍԱՏԳ/Բ-ների համար համակարգչային տեխնիկայի, մնացած բոլոր ՄՍԾՏԿ-ների կարիքների համար կահույքի, տեսահսկման և հարակից սարքավորումների, հերթագրման սարքերի, ինչպես նաև կենցաղային տեխնիկայի գնում: Ընթանում են Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայությունների մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգի մշակման և ներդրման աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության ընտրության տեխնիկական հանձնարարականի մշակման աշխատանքները: Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայությունների մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգ՝ ոլորտում առկա տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրմամբ, որի արդյունքում ծրագրի 1-4-րդ բաղադրիչներով նախատեսված տեղեկատվական համակարգերի մշակումն ու ներդրումն ապահովվելու է այդ նոր տեղեկատվական համակարգի միջոցով: Դա նաև կընձեռի անհրաժեշտ արտաքին տեղեկատվական շտեմարանների հետ տեղեկատվության փոխանակման հնարավորություն, ինչի արդյունքում սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կառույցները կարող են առցանց ձեռք բերել և ստուգել շահառուների մասին անհարեժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը՝ նվազագույնի հասցնելով ծառայությունների ստացման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների շահառուների կողմից ներկայացաման գործառույթները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  |  |  |  | Ցուցանիշը |  |  |  | ժամկետը |  |  |  |  |
| 1206. Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2024թթ |  |  |  |  |
| 5.3 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը |  | Արդյունքի չափորոշիչը |  | ՖՏ-2 |  | ՖՏ-1 | ՖՏ 2021 |  |  | Ֆ+1 | ՖՏ+2 |  |
| 32001 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում |  | Շահառուի կողմից համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնից նպաստներ և ծառայություններ ստանալու հետ կապված ծախսերի կրճատում (միջին ծախս) |  | Հաճախորդի կողմից կենտրոն մեկ այցելություն կատարելու համար ծախսվել է 709 դրամ |  | Հաճախորդի կողմից կենտրոն մեկ այցելություն կատարելու համար ծախսվել է 709 դրամ | Հաճախորդի կողմից կենտրոն մեկ այցելություն կատարելու համար ծախսվել է 709 դրամ |  |  | 2476-ից պակաս |  |  |
|  |  |  | Ամբողջությամբ գործող ՄՍԾՏԿ-ների թիվը |  | 9 |  | 10 | 14 |  |  | 35 |  |  |
| 5.4 ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ (հազ.դրամ)՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը |  | Միջոցառման անվանումը |  | ՖՏ-2 |  | ՖՏ-1 | ՖՏ 2021 |  |  | Ֆ+1 |  |  | ՖՏ+2 |
| 11001 |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագիր |  | 364,189.6 |  | 231,763.32 | 902,718.4 |  |  | 561,397.25 |  |  |  |
| 32001 |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում |  | 1,575,276.4 |  | 407,237.94 | 598,313.1 |  |  | 1,508,487.63 |  |  |  |
| 32002 |  | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների՝ ծրագրային ապահովման և աշխատանքային միջավայրի արդիականացում |  | 577,831.9 |  | 57,684.70 | 611,215.9 |  |  | 950,449.99 |  |  |  |
| Ընդամենը ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (հազ.դրամ)՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |  | ՖՏ-2 |  | ՖՏ-1 | ՖՏ |  |  | Ֆ+1 |  |  |  |
| Ներքին աղբյուրներ, որից՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  | 538,445.1 |  | 124,000.67 | 444,666.8 |  |  | 544,129.20 |  |  |  |
| Արտաբյուջետային ֆոնդեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտաքին աղբյուրներ, որից |  |  |  | 2,561,891.5 |  | 572,685.29 | 1,667,580.6 |  |  | 2,476,205.66 |  |  |  |
| Նվիրատու կազմակերպություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը բոլոր աղբյուրների գծով |  |  |  | 3,100,336.6 |  | 696,685.96 | 2,112,247.4 |  |  | 3,020,334.86 |  |  |  |
| 5.6 ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |