**Հավելված 14.**

**ՊԽՀ. Հայաստան՝ աջակցություն հակամարտությունից տուժած ընտանիքներին**

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՄԱՍ Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |
| --- |
| **ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ** |
| Երկիրը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Ծրագրի անվանումը | Հայաստան՝ աջակցություն հակամարտությունից տուժած ընտանիքներին |
| Տեղանքին բնորոշ աշխատանքների շրջանակը | Քաղաքապետարանների նախաձեռնած հասարակական աշխատանքները կներառեն հանրային ճանապարհների, մայթերի, զբոսայգիների, խաղահրապարակների, կանգառների, կամուրջների, հրդեհային ջրամատակարարման և արտաքին լուսավորության բարելավում, պատմամշակութային հուշարձանների հարակից տարածքների բարեկարգում, հասարակական շենքերի և հարակից տարածքների թեթև վերանորոգում, և փոքր մասշտաբի ծառատունկ և բույսերի խնամք: Այս թեթև աշխատանքները կիրականացվեն վերափոխված քաղաքային և գյուղական համայնքներում և չեն պահանջի շինարարական կամ այլ թույլտվություններ: Դրանք առնչություն չունեն որևէ վտանգավոր աշխատանքային գործունեության և թունավոր նյութերի գործածության հետ: |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (Համաշխարհային Բանկ) | Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար` Մադալենա Հոնարաթի  | Սոց երաշխիքների մասնագետ՝ Սոֆիա ԳեորգիևաԲնապահպան՝ Հմայակ Ավագյան |
| Իրականացման կարգավորումները | Իրականացնող մարմին` ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (ԱՍՀՆ) | Աշխատանքները վերահսկող անձինք` Թովմաս Թադևոսյան, Նվարդ Մկրտչյան` խորհրդատուներ, ԱՍՀՆ | Կապալառու`Քաղաքապետարաններ  |
| **ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ** |
| Հաստատության անվանումը, որի միավորները պետք է բարեկարգվեն  | Հաստատված քաղաքապետարան |
| Տեղանքի շրջակա ու բնական միջավայրի և սոցիալ-տնտեսական համատեքստի նկարագություն  | Հայաստանի Հանրապետությունը դեպի ծով ելք չունեցող լեռնային երկիր է, որը գտնվում է Հարավային Կովկասում և սահմանակից է Ադրբեջանին, Վրաստանին, Իրանին և Թուրքիային: Երկրի մեծ մասը տեղակայված է բարձր լեռնային գոտիներում (ծովի մակարդակից ավելի քան 1000 մ բարձրության վրա): Հայաստանի կլիման մայրցամաքային է` տաք ամառներով և ցուրտ ձմեռներով, և երկիրը համարվում է հատկապես զգայուն կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ: Տեղական կլիմայական տատանումները հանգեցրել են խիստ բազմազան էկոհամակարգերի: Հայաստանը սեյսմիկ ակտիվ երկիր է: Այն բաղկացած է տասը վարչական միավորներից, որոնք կոչվում են մարզեր՝ Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ և Վայոց Ձոր: Երեւանը որպես մայրաքաղաք ինքնուրույն վարչական միավոր է: Երկրի բնակչությունը փոքր-ինչ գերազանցում է 2.9 միլիոնը, որի ավելի քան 60% -ը բնակվում է քաղաքային բնակավայրերում:Հասարակական շենքերի վերանորոգման և հանրային ենթակառուցվածքների և տարածքների բարելավման թեթև աշխատանքները կկատարվեն վերափոխված քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում: Հետևաբար, առաջարկվող գործողությունները չեն կարող ազդել կենսաբազմազանության և կենդանի բնական ռեսուրսների վրա:Նախատեսվում է, որ ծրագրի որևէ ֆիզիկական ազդեցություն չի ունենա մասնավոր հողի, ակտիվների կամ ապրուստի միջոցների վրա: |
| **ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ** |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին: | Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը. * **«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994)**

Օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները`   մթնոլորտային oդի մաքրության և որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային oդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենuաբանական և այլ վնաuակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հաuարակական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչպես նաև մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների և մթնոլորտային օդի վրա ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվները սահմանելու սկզբունքը:*Սույն օրենքին համապատասխան՝ կապալառուն պարտավորվում է վերանորագման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը` նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ:* * **«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը**

Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում: *Սույն օրենքի համաձայն` շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պատշաճ կերպով կամ տեղադրվի աղբավայրում:* *Շինարարական թափոնների և ավելցուկային նյութերի աղբհանումը ընտրված վայրերում պետք է գրավոր հաստատվի տեղական քաղաքապետարանի կողմից:* |
| **ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ** |
| Երբ և որտեղ է անցկացվելու հանրային քննարկումը. | Սույն ԲՍԿԾ նախագիծը տեղեադրվել է ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում ([www.mlsa.am](http://www.mlsa.am)) և ՍՊՎԾ II-ի ֆեյսբուքյան էջում հայերեն և անգլերեն լեզուներով և վիրտուալ հանդիպման միջոցով քննարկվել է ներգրավված համայնքների մասնակիցների հետ:Նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը` հարցերի և դիտողությունների դեպքում` հասանելի կլինի համապատասխան քաղաքապետարանում և աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում: |
| **ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ** |
| Հավելված 1. ԲՍԿԾ նախագծի հանրային քննարկման արձանագրությունՀավելված 2. Ուսուցումների առաջարկվող ծրագիր  |

**ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |
| --- |
| **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ** |
| Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՞ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը: |  **Գործողությունը/Խնդիրը** | **Կարգավիճակը** | **Սկսված գործողությունը** |
| 1. Փոքրամասշտաբ վերանորոգում/բարեկարգում  | [√ ] Այո [] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
| 2. Փոքրամասշտաբ շինարարություն | [] Այո [√] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
| 3. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր | [ ] Այո [√] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |
| 4. Հողի ձեռք բերում[[1]](#footnote-1) | [ ] Այո [√] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Գ ներքևում |
| 5. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր[[2]](#footnote-2) | [ ] Այո [√] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Դ ներքևում |
| 6. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [√] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ե ներքևում |
| 7. Սոցիալական ռիսկի կառավարում | [√] Այո [ ] Ոչ | Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Զ ներքևում |

**ՄԱՍ Գ. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ** | **ՉԱՓԱՆԻՇԸ** | **ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ**  |
| Ընդհանուր պայմանները | Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը |  **ա.** Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին: **բ.** Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ` շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն:**գ.** Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել: **դ.**Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքներն իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով` նվազեցնելու բացասական ներգործությունը հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա: **ե.** Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում` դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ): **զ.** Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել:  |
| Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները | Օդի որակը | **ա.** Ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից:**բ.** Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին: **գ.** Պատերի մեջ անցքեր անելիս/պատը քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ:**դ.** Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը:**ե.** Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում:**զ.**Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է:  |
| Աղմուկը | **ա.** Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին. տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ:**բ.** Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու: |
| Ջրի որակը |  **ա.** Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ` հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը` կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման: |
| Թափոնների կառավարումը | **ա.** Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում: **բ** . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից` հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում: **գ**. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով` նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից: **դ.** Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց:**ե.** Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): |
| Բ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր |  | ա) Եթե շենքը պատմական կառույց է, շատ մոտ է կամ գտնվում է պատմական թաղամասում, չսկսել աշխատանքները առանց ծանուցագիր ստանալու, որ նախագիծը համաձայնեցված է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ: Շինարարական բոլոր գործողությունները պլանավորվում և իրականացվում են տեղական և ազգային օրենսդրությանը համապատասխան:բ) Անձնակազմին ծանոթացնել պատահական գտածոների հետ վարվելու ընթացակարգերին: Կասեցնել ողջ ֆիզիկական գործունեությունը, եթե անձնակազմի կողմից կասկածվում կամ հայտնաբերվել է պատահական գտածո, և անմիջապես գրավոր տեղեկացնել Գործատուին: Չվերսկսել աշխատանքը, մինչև Գործատուի կողմից պաշտոնական ծանուցումը: |
| Գ. Հող | Հողի ձեռքբերում | ա) Եթե հողի բռնագրավում չէր նախատեսվում, բայց պահանջվում է, կամ եկամտի կորուստ հողամասի օրինական կամ ապօրինի օգտագործողներին չէր նախատեսվում, բայց կարող է առաջանալ, նախագծերը կփոփոխվեն՝ այդպիսի ազդեցություններից խուսափելու համար:բ) Եթե այդպիսի ազդեցություններն անխուսափելի են, անհապաղ խորհրդակցել Համաշխարհային բանկի աշխատանքային խմբի ղեկավարի հետ: |
| Դ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր |  | ա) Եթե ենթածրագրի տարածքում ասբեստ կա, այն հստակ նշել որպես վտանգավոր նյութ:բ) Հնարավորինս պարփակել և մեկուսացնել ասբեստը` ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:գ) Ասբեստը հեռացնելուց առաջ (եթե հեռացումը անհրաժեշտ է) խոնավեցնել այն` ասբեստի փոշու ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:ե) Ասբեստը տեղափոխել և հեռացնել` հմուտ և փորձառու մասնագետների միջոցով: Եթե ասբեստի նյութը պահվում է ժամանակավորապես, ապահով կերպով մեկուսացնել այն փակ տարաների մեջ և համապատասխան նշում անել: Անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել տարածքից չարտոնված հեռացման համար:զ) Կրկին չօգտագործել հեռացված ասբեստը: |
| Ե**.** Հետիոտնի և երթևեկության անվտանգություն | Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հասցվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում:  | **ա.** Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում`* նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին.
* երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը. հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները:
* Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում.
* Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար.
* Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց:
 |
| Զ. Սոցիալական ռիսկի կառավարում | Հանրային հարաբերությունների կառավարում | (ա) Տեղական կոնտակտային անձ նշանակել տեղի բնակչության հետ կապի պատասխանատու՝ խնդրանքներ/բողոքներ ստանալու համար: բ) Խորհրդակցել տեղական համայնքների հետ` բացահայտելու և ակտիվորեն կառավարելու արտաքին աշխատուժի և տեղական բնակչության միջև հնարավոր հակասությունները:գ) Բարձրացնել տեղական համայնքի իրազեկման մակարդակը վարակիչ հիվանդությունների ռիսկերի վերաբերյալ, որոնք կապված են արտաքին աշխատուժի ներկայության հետ և տեղական համայնքները ներառել իրազեկման գործողություններում, հատկապես COVID-19 անվտանգության միջոցառումների մեջ:դ) բնակչությանը տեղեկացնել շինարարության և աշխատանքային գրաֆիկների, ծառայությունների ընդհատման, երթևեկության շրջանցման երթուղիների և ավտոբուսային ժամանակավոր երթուղիների մասին, ըստ անհրաժեշտության:ե) սահմանափակել շինարարական գործողությունները գիշերային ժամերին: Անհրաժեշտության դեպքում ուշադիր պլանավորել գիշերային աշխատանքները և տեղեկացնել ազդակիր համայնքին, որպեսզի նրանք կարողանան անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել:զ) ամեն տեսակի ծառայությունների (ներառյալ ջուրը, էլեկտրականությունը, հեռախոսը, ավտոբուսի երթուղիները) ընդհատումից առնվազն հինգ օր առաջ, ազդակիր համայնքին տեղեկացնել/ծանուցել ծրագրի տարածքում, կանգառներում և ազդակիր տներում/ձեռնարկություններում փակցված հայտարարությունների միջոցով:է) արձագանքել բողոքների մեխանիզմի միջոցով ստացված բողոքներին նշված ժամկետներում:ը) ցանկացած տեսակի մասնավոր սեփականություն հանդիսացող մշակահողերում և հողամասերում շինարարական սարքավորումների և թափոնների ժամանակավոր պահեստավորում չի թույլատրվումթ) հատկացնել տարածքներ շինանյութերի և թափոնների ժամանակավոր պահեստավորման համար, որպեսզի չխոչընդոտվի երթևեկի և հետիոտների ազատ տեղաշարժը: |
|  | Աշխատանքի կառավարում | ա) Ապահովել աշխատողների հմտությունների մասով ուսուցում և աշխատանքի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերով վերապատրաստում:բ) Աշխատավայրում ապահովել համապատասխան սանհանգույցներ (զուգարաններ և լվացքի տարածքներ) տաք և սառը հոսող ջրի, օճառի և ձեռքի չորացման սարքերի համարժեք պաշարներով:գ) Բարձրացնել աշխատողների իրազեկման մակարդակը տեղական բնակչության հետ հարաբերությունների ընդհանուր կառավարման վերաբերյալ, սահմանել միջազգային պրակտիկային համապատասխան վարքի կանոններ և խստորեն կիրառել դրանք, ներառյալ աշխատողների աշխատանքից հեռացումը և համապատասխան մասշտաբի ֆինանսական տույժերը:դ) աշխատողներին տեղեկատվություն տրամադրել բողոքարկման մեխանիզմի վերաբերյալ: |

**ՄԱՍ Դ. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գործողությունը** | **Ի՞նչ**(Չափորոշիչը մոնիտորինգիենթակա՞ է) | **Ո՞րտեղ**(Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) | **Ի՞նչպես**(Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է) | **Ե՞րբ**(Որոշել հաճախականությունը/շարունակականլինելը ) | **Ի՞նչու**(Չափորորշիչը վերահսկվու՞մ է) | **Ո՞վ**(Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար) |
| **ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ** |
| Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում  | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից  | Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ | Նյութերի պիտակների և/կամ փաստաթղթերի ստուգում | Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում  | Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում | ԱՍՀՆՄՍԾ |
| Շինարարական թափոնների առաջացում | - Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում- Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայրում | Աշխատանքների իրականացման վայրԹափոնների հեռացման համար նախատեսված վայր | Հսկողություն | Պարբերաբար, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և դրա ավարտին | -Տարածքի աղտոտմանկանխում- Շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում- Վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում | ԱՍՀՆՄՍԾ |
| Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը | - Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը- Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով- Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում | - Շինարարական հրապարակ- Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ուղղությամբ | Ընտրովի հսկողություն`աշխատանքային ժամերին | - Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում- Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության` աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում-Նվազեցնել երթևեկության խափանումը | ԱՍՀՆՄՍԾՃանապարհային ոստիկանություն |
| Շինարարական սարքավորումների պահպանում  | - Մեքենաների և շին սարքավորումների լվացում շին. հրապարակից դուրս կամ բնական աղբյուրներից առավելագույն հեռավորության վրա գտնվող վայրում, - Շին. սարքավորումների վերալիցքավորում կամ յուղում շին. հրապարակից հեռու կամ նախապես որոշված, նախատեսված վայրում:  | Շին հրապարակ | Միջոցառումների հսկողություն  | Ընտրովի հսկողություն`աշխատանքային ժամերին | - Շին սարքավորումների՝ նավթային վառելիքով շահագործածման հետևանքով ջրի և հողի աղտոտումից խուսափում  Հրդեհի դեպքում դրա արագ տեղայնացում և ակնկալվող վնասի նվազեցում  | ԱՍՀՆՄՍԾ |
| Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը | - Շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում- Շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում- Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն | Շինարարական հրապարակ | Գոծողությունների հսկողություն | Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը | Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում  | ԱՍՀՆՄՍԾ |
| Երթևեկությունը և ճանապարհների անվտանգությունը | * Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն
* Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում,
* Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս
 | Շինարարական հրապարակի հարակից մասում | Տեսողական զննում | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում | Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքերի հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը | ՄՍԾԱՍՀՆՃանապարհային ոստիկանություն |
| Շինհրապարակի վերականգնում | Վերանորոգված տարածքի շուրջ գտնվող հողամասը մաքրված է մնացորդային թափոններից և վերականգնված է (բերված վերջնական տեսքի) | Շինհրապարակ | Տեսողական զննում | Աշխատանքների ավարտական փուլ  | Շինհրապարակի լիակատար փակման ապահովում առանց մնացորդային աղբի/թափոնների առկայության | ԱՍՀՆ |
| Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում | Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝ | Կապալառուի դաշտային գրասենյակ և շինարարկան հրապարակ: Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ | Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությոնների վահանակը | Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում | Շինարարկան հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար | Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |
| Քովիդ-19 պատրաստվածություն շին. հրապարակում | * աշխատավայրում ձեռքի լվացման միջոցների, հոսող ջրի, ձեռքի օճառի, ձեռքի՝ ալկոհոլային հիմքով մաքրող միջոցների և ձեռքի չորացման սարքերի համարժեք պաշարների ապահովում,
* աշխատավայրի մուտքի կարգը և բժշկական ստուգումները,
* ընդհանուր օգտագործման սենյակների, սարքավորումների, գործիքների և թափոնների կանոնավոր ախտահանում,
* աշխատողների միջև շփումը նվազեցնելու աշխատանքային պրակտիկա,
* ծրագրի շին հրապարակ մուտքի մոտ նախագծի բոլոր աշխատողներին դիմակների և այլ համապատասխան պաշտպանիչ միջոցների տրամադրում
 | Շին հրապարակ | Տեսողական զննում | Աշխատանքների ողջ ընթացքում | Քովիդ-19 վարակի ռիսկը շին հրապարակներում նվազեցնելու համար | ԱՍՀՆՄՍԾ |
| **ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ** |
| Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում | Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում | Հասարակական շինություն | Տարածքի հսկողություն | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում | Հասարակական շինության ղեկավարություն |
| Ճանապարհի շահագործում և բարեկարգում | - ճանապարհի մակերևույթի մաքրում աղբից.-ճանապարհային պատահարների դեպքում ճանապարհի արագ մաքրում.- Թափոնների հավաքում և ժամանակին վերացում ճանապարհների պահպանման աշխատանքների վայրից դեպի նշանակված աղբավայր: | Ճանապարհի երթևեկելի հատված | Տեսողական զննմամբ | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | - ապահովել երթևեկության անվտանգությունը և կանխել շրջակա միջավայրի աղտոտումը.- Ապահովել ճանապարհի գեղագիտական տեսքը | Քաղաքապետարան |

Հավելված 1

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**“ՀԱՅԱՍՏԱՆ՝ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏՈՒԺԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ” ԾՐԱԳՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ**

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը հրավիրում է Ձեզ ս.թ. հուլիսի 1-ին՝ ժամը 11:00-ին մասնակցելու **“Հայաստան՝ աջակցություն հակամարտությունից տուժած ընտանիքներին” ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի** հանրային իրազեկման առցանց միջոցառմանը` Zoom հեռավար հաղորդակցություն հարթակի միջոցով (հղումը տրամադրված է ստորև): Հանրային քննարկումը բաց է բոլոր շահագրգիռ կողմերի և հետաքրքրված անաձանց համար: Տևողությունը՝ 1 ժամ, աշխատանքային լեզուն հայերենն է:

**Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի** վերաբերյալ Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել infospap@mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով կամ ներկայացնել ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 361 սենյակ, մինչև ս.թ. հունիսի 30-ը:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  (ԱՍՀՆ) [http://www.mlsa.a](https://www.mlsa.am/?page_id=28888)m կայքում կամ [Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի համակարգման գրասենյակի ֆեյսբուքյան էջում](https://www.facebook.com/%D5%8D%D5%8A%D5%8E%D4%BE-2-%D5%8D%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-2-%D6%80%D5%A4-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80-1064730507045063), ինչպես նաև ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, 361 սենյակ հասցեում (հեռ: +374 10 541572):

**Zoom հղումը՝** <https://zoom.us/j/93903578669?pwd=Q2htYjNEVmc4Y3N3dDZDeHFNZkVjZz09>

Միացման ID՝  939 0357 8669

Գաղտանբառ՝  642733

Հավելված 2

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

ՎԱՐՁԱՏՐՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 01.07.2021թ.

Հանրային քննարկման ժամանակահատվածը` 11:00 – 11:45

«ՊԽՀՀ Հայաստան՝ աջակցություն հակամարտությունից տուժած ընտանիքներին» դրամաշնորհային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի նախագծի քննարկման վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայտարարության պաշտոնական հրապարակումից հետո ([**http://www.mlsa.am**](https://www.mlsa.am/?page_id=2631), 24.06.2021թ.), Zoom հեռավար հաղորդակցության հարթակի միջոցով սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի (ՍՊՎԾ II) համակարգման գրասենյակի (ԾՀԳ) կողմից շահագրգիռ անձանց իրազեկելու նպատակով կազմակերպվեց հանրային քննարկում: Քննարկմանն ակտիվորեն մասնակցեցին 6 շահագրգիռ անձինք:

Նախքան հանրային քննարկումը ԲՍԿԾ-ի նախագիծն էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկվել է հիմնական շահագրգիռ կոողմերին: Ընդհանուր առմամաբ, 18 կազմակերպությունների ուղարկվել է ԲՍԿԾ-ի նախագիծը՝ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Շահագրգիռ կողմերի կողմից ԲՍԿԾ-ի նախագծի վերաբերյալ որևէ կարևոր հարց չի ստացվել: Ստացողների ցանկը կցվում է հանրային քննարկման արձանագրությանը:

**ՕՐԱԿԱՐԳ**

**Հանրային բաց քննարկման**

1. “Աջակցություն հակամարտությունից տուժած ընտանիքներին” ծրագրի (Ծրագիր) ներկայացում: Բանախոս՝ Ն. Մկրտչյան (Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի (ՍՊՎԾ II) մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ)
2. Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի բնապահպանական բաժնի ներկայացում: Բանախոս՝ Թ. Թադևոսյան (ՍՊՎԾ II-ի բնապահպանական մասնագետ)
3. Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի սոցիալական բաժնի ներկայացում: Բանախոս՝ Ն. Մկրտչյան (ՍՊՎԾ II-ի մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ)
4. Հարցեր և պատասխաններ

**Հանրային քննարկման ժամանակ տրվեցին հետևյալ հարցերը**

1. **Հարց** – Վալերի Ջաղինյան՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ

Իրականացվելու են արդյո՞ք COVID 19-ի հետ կապված իրազեկման միջոցառումներ:

**Պատասխան** –Ն. Մկրտչյան

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ կատարող համայնքապետարնանների պատասխանատու աշխատակիցների համար իրականացվելու է «ՔՈՎԻԴ-19»-ով վարակումից պաշտպանության միջոցների մասին իրազեկման միջոցառում:

1. **Հարց** – Արևիկ Ստեփանյան՝ ՄՍԾ զբաղվածության ապահովման և աշխատանքային ներուժի զարգացման վարչության զբաղվածության ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Որքա՞ն շահառու է նախատեսվում ընդգրկել վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում:

**Պատասխան** – Ն. Մկրտչյան

* Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագրի միջոցով նախատեսվում է ուղղակի դրամական նպաստներով օժանդակել մոտ 115 տեղահանված անձանց:

**Մասնակիցների** **ցանկ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Անուն Ազգանուն** | **Կազմակերպություն** | **Պաշտոն** | **Էլ. Հասցե/հեռախոսահամար** |
| 1. | Վալերի Ջաղինյան | ՀՀ Լոռու մարզպետարան | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ | jva\_1960@mail.ru+374 322 2 33 99 |
| 2. | Արևիկ Ստեփանյան | ՄՍԾ | ՄՍԾ զբաղվածության ապահովման և աշխատանքային ներուժի զարգացման վարչության զբաղվածության ծրագրերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ | arevik.stepanyan@socservice.am+374 60 65 27 12 |
| 3. | Գոհար Վարագյան  | ՄՍԾ | Արթիկի ՄՍԾՏԿ-ի սոցիալական աշխատանքի և զբավածության ծառայության բաժնի պետ | gohar.varagyan@socservice.am+374 55 45 22 13 |
| 4. | Ջեմմա Սիմոնյան | ՄՍԾ | Աշտարակի ՄՍԾՏԿ-ի ծրագրերի բաժնի պետ | Jem57@mail.ru+374 93 49 14 73 |
| 5. | Մարիետա Նիկոյան |  | Շահառու |  |
| 6. | Արուս Թումանյան |  | Շահառու |  |

 

**ՑԱՆԿ**

**ԲՍԿԾ-ի նախագիծը էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացած շահագրգիռ կողմերի և հետաքրքրվածների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Կազմակերպություն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստ** |
|  | Վորլդ Վիժն Հայաստան | (+374 10) 74 91 18 (+ 37460) 74 91 19  | wvarmenia@wvi.org |
|  | Կարիտաս Հայատան ՀԿ | (+374 312) 5 72 01 | info@caritas.am, caritas@caritasarmenia.org |
|  | Մարդը կարիքի մեջ բարեգործական ՀԿ | (+374-60) 51-91-59 | info.armenia@peopleinneed.cz |
|  | Առաքելություն Հայաստան բարեգործական ՀԿ | (+37410) 44-47-92 | org@ngo.mission.am |
|  | Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն | (+374 60) 62 50 50 | redcross@redcross.am |
|  | ‹Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիա›› ՀԿ | (+374 10) 52 23 27 | karined@web.am |
|  | «Հայաստանի կանաչների միություն» ՀԿ | (+374 93) 08 11 70 | armgreen@ipia.sci.am |
|  | «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ  | (+374 99) 23 86 86 | info@yba.am |
|  | Արագածոտնի մարզի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | (+374 232) 3 32 50    | aragatsotn.aroghj@mta.gov.am |
|  | Արարատի մարզի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | (+374 235)  2 23 16  | ararat.aroghj@mta.gov.am |
|  | Գեղարքունիքի մարզի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | (+374 60) 65 06 23  | gegharquniq.social@mta.gov.am |
|  | Լոռու մարզի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին |  (+ 374 322) 2 33 99 | jva\_1960@mail.ru |
|  | Սյունիքի մարզի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | (+374 285) 4 42 95    | syunik.sots@mtaes.am |
|  | Վայոց Ձորի մարզի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժին | (+374281) 2 40 69    | vayotsdzor.social@mta.gov.am vayotsdzor.aroghj@mta.gov.am |
|  | Տավուշի մարզի  |  (+374 263) 4 22 40 | tavush.aroghj@mta.gov.am |
|  | ՄՍԾ զբաղվածության ապահովման և աշխատանքային ներուժի զարգացման վարչության զբաղվածության ծրագրերի համակարգման բաժին | +374 60 65 27 12 | arevik.stepanyan@socservice.am |
|  | Արթիկի ՄՍԾՏԿ-ի սոցիալական աշխատանքի և զբավածության ծառայության բաժին | +374 55 45 22 13 | gohar.varagyan@socservice.am |
|  | Աշտարակի ՄՍԾՏԿ | +374 93 49 14 73 | յem57@mail.ru |

Հավելված 2

**ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾՐԱԳԻՐ**

**Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ կատարող համայնքների և ՄՍԾ տարածքային կենտրոնների աշխատակիցների**

«ՊԽՀ. Հայաստան՝ աջակցություն հակամարտությունից տուժած ընտանիքներին» ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի ստուգաթերթի կիրառման և մոնիթորինգի, Աշխատուժի կառավարման ընթացակարգերի և աշխատողների բողոքների լուծման մեխանիզմի, Աշխատանքի առողջ և ապահով պայմանների, ներառյալ արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածությունը և դրանց կանխումը, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմների, «ՔՈՎԻԴ-19»-ով վարակումից պաշտպանության միջոցների մասին իրազեկման, համայնքային առողջ և ապահով պայմանների, այդ թվում ՄԻԱՎ-ի մասին իրազեկման, սեռական շահագործման, չարաշահման, սեռական ոտնձգության (անգլ.՝ SEA/SH) կանխման վերաբերյալ դասընթացներ: Դասընթացները կիրականացվեն Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական մասնագետների կողմից՝ այցելելով համապատասխան համայքներ և ՄՍԾ տարածքային կենտրոններ՝ վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման պատասխանատու աշխատակիցների շրջանում: Դասընթացների իրականացումը նախատեսվում է սույն թվականի օգոստոսի 1-15-ն ընկած ժամանակահատավածում՝ յուրաքանչյուր համայնքապետարանից և ՄՍԾ տարածքային կենտորնից մեկական աշխատակցի շրջանում:

Ստորև ներկայացվում է ուսուցման նախնական ժամանակացույցը.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Թեմա | Աշխատակիցներ | Աշխատակիցների նախնական թիվ | Նախնական ժամկետ |
| 1. | ԲՍԿՊ-ի ստուգաթերթի կիրառումը և մոնիտորինգ | Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ կատարող համայնքների և ՄՍԾ տարածքային կենտրոններիաշխատակիցներ | 40 (համայնքապետարանի 20 և ՄՍԾ տարաքային գրասենյակի 20 աշխատակիցներ) | Օգոստոսի 15-30, 2021թ. |
| 2. | Աշխատուժի կառավարման ընթացակարգեր և աշխատողների բողոքների լուծման մեխանիզմ |
| 3. | Աշխատանքի առողջ և ապահով պայմաններ, ներառյալ արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածությունը և դրանց կանխումը, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմները |
| 4. | «ՔՈՎԻԴ-19»-ով վարակումից պաշտպանության միջոցների մասին իրազեկում, համայնքային առողջ և ապահով պայմաններ, այդ թվում ՄԻԱՎ-ի մասին իրազեկում, սեռական շահագործման, չարաշահման, սեռական ոտնձգության կանխում |

1. Հողի ձեռք բերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է և առնչվում է այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում: [↑](#footnote-ref-1)
2. Թունավոր/վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում` ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութերով և այլն: [↑](#footnote-ref-2)