**ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ** **ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պատասխանատու կատարողը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Կատարման ժամկետը** | **Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը** | **Արդյունք** |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման «Փյունիկ» տեղեկատվական համակարգի վերանայում՝ Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց վերաբերյալ առանձնացված տվյալներ ստանալու նպատակով | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Տեղեկատվական համակարգը հնարավորություն է ընձեռում ունենալ ապախոշորացված տվյալներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տվյալ խմբի վերաբերյալ | 2021 | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | *Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն.*  «Փյունիկ» տեղեկատվական համակարգի «Անձնական տվյալներ» բաժնում ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամի կողմից իրականացվել է համապատասխան ծրագրային փոփոխություն, որը հնարավորություն է տալիս առանձնացնել Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերզված պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց տվյալները, որոնք կիրառվում են տարբեր բնույթի ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ կատարելու ընթացքում:  *Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն.*  «Փյունիկ» տեղեկատվական համակարգում ավելացվել է Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը զտելու էլեկտրոնային մոդուլ, որը ամբողջությամբ աշխատանքային վիճակում է։ Հաշմանդամություն ստացած անձանց վերաբերյալ ամբողջ տվյալները մուտքագրվել են համակարգ։ Այժմ ընթացիկ ծրագրային աշխատանքներ են իրականացվում տվյալների զտման մոդուլի և տվյալների կոնֆիգուրացման ուղղությամբ։ |
| 1. **2.** | Իրազեկման արշավի իրականացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը աշխատաշուկայում խթանելու, նրանց իրավունքների, այդ թվում անկախ կյանքի իրավունքի վերաբերյալ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Իրազեկման արշավի միջոցառումների պլանի մշակում և իրականացում, որի արդյունքում բարձրացել է հասարակության տեղեկացվածությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարողությունների և իրավունքների վերաբերյալ՝ իրազեկող տեղեկաթերթեր, գովազդային տեսահոլովակներ, էլեկտրոնային կայքէջերում տեղեկատվական նյութերի տեղադրում, կլոր-սեղան քննարկումներ, այլ: | 2021 | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ տարբեր ԶԼՄ-ներով, ինչպես նաև ՀՀ մարզեր անհատական այցելությունների, խորհրդակցությունների, կլոր-սեղան քննարկումների միջոցով՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար իրականացվող զբաղվածության պետական ծրագրերի, նրանց իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Իրազեկման աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ։  Միաժամանակ, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ կյանքի, աշխատաշուկայում ներառվելու, իրավունքների իրազեկվածության բարձրացման նպատակով «Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ի հետ համագործակցությամբ իրականացվում են տեղեկատվական հոլովակների մշակման աշխատանքներ:  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան՝ դեկտեմբերի 3-ին ընդառաջ, կազմակերպվել է լրագրողական մրցույթ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտի լուսաբանման վերաբերյալ։  Կարևորելով և խրախուսելով զանգվածային լրատվամիջոցների դերը հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի բացառման գործում՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից հուշադրամով են պարգևատրվել ոլորտը 2021թ. ընթացքում հաշմանդամության հիմնահարցերը լավագույնս լուսաբանած լրագրողները։  Նախարարության և ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից կազմված հանձնաժողովն, ըստ սահմանված չափորոշիչների, գնահատել է մրցույթին դիմած լրագրողների աշխատանքները։  Ըստ այդմ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտի լավագույն լուսաբանման հեղինակներ են ընտրվել «Զինվորի տուն» վերականգնողական կենտրոնի լրատվության և հանրային կապերի բաժնի ղեկավար՝ Ռուզաննա Վարդերեսյանն ու Հանրային ռադիոյի լրագրող Աննա Հարությունյանը։  Միաժամանակ,  •միասնական սոցիալական ծառայության կայքէջում և նախկին Զբաղվածության պետական գործակալության՝ ներկայումս դեռևս գործող պաշտոնական կայքէջում լուսաբանվել է «Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք ստացած և հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողների ժամանակավոր զբաղվածությունը ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից 12.08.2021թ. թիվ 1326–Լ որոշմամբ հաստատված Աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին պետական աջակցության տրամադրման» ծրագիրը:  •Լրագրող Շուշաննա Ստեփանյանի դիմումի համաձայն պարբերաբար տրամադրվել է տեղեկություն զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց հետ իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:  •ՄՍԾ տարածքային կենտրոնների կողմից զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց տրվել է խորհրդատվություն զբաղվածության պետական ծրագրերում ընդգրկվելու հնարավորությունների վերաբերյալ: Նշված անձանց աշխատանքի տեղավորելու դեպքում պետական ծրագրերի աջակցության ուղղությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն է տրամադրվել նաև գործատուներին:  •ՄՍԾ զբաղվածության ապահովման և աշխատանքային ներուժի զարգացման վաչությունում կազմակերպվել է հանդիպում-քննարկում «Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինվորական հաշմանդամներին» բարեգործական ՀԿ-ի ներկայացուցիչների հետ՝ զինվորական հաշմանդամների աշխատանքի տեղավորման, զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով:  •«Զինվորի տուն» վերականգնողական կենտրոնում կազմակերպվել է հանդիպում Արցախյան պատերազմի մասնակիցների հետ, որոնց ներկայացվել են զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերը, աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունները: Վերջիններս ուղղորդվել են Ծառայության տարածքային կենտրոններ՝ հաշվառվելու և հետագա աջակցություն ստանալու նպատակով: |
| 1. **3.** | Աշխատավայրում խելամիտ հարմարեցումների ապահովման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում և մեթոդական աջակցության տրամադրում գործատուներին | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Տնտեսական գործունեություն իրականացնողների առնվազն 80%-ը ստացել է ուղեցույցը | 2021 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | *ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն*  Աշխատանքի վայրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հավասար հնարավորություններ ապահովելու և աշխատավայրը հարմարեցնելու նպատակով մշակվել է «Աշխատավայորւմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար խելամիտ հարմարեցումների ապահովման ուղեցույց»: Ուղեցույցում հանգամանորեն նկարագրված է, թե ինչպես կարելի է աշխատավայրը մատչելի դարձնել տարբեր խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:  Ուղեցույցի տարածման և գործատոււների կողմից կիրառման հնարավորությունները ներկայումս քննարկվում են:  *ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն*  Միջոցառման իրականացման նպատակով 2021 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ֆինանսական միջոցներ նախատեսված չեն։ 2022 թվականի բյուջեով համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայության պարագայում, հնարավոր է միջոցառման իրականացումը պահանջվող ձևաչափով։ |
| 1. **4.** | Աշխատանքային իրավունքների և զբաղվածության պետական ծրագրերի վերաբերյալ մատչելի ձևաչափերով տեղեկությունների մշակում և տարածում հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առնվազն 50%-ը ծանոթացել է իր իրավունքներին և զբաղվածության առկա ծրագրերին | 2021-2023 | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Մատչելի ձևաչափերով մշակվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար իրականացվող զբաղվածության պետական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը հրապարակվել է նախարարության պաշտոնական կայքէջում և ֆեյսբուքյան էջում, ինչպես նաև տարածում է գտել տարբեր լրատվամիջոցներում: Միաժամանակ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար իրականացվող զբաղվածության պետական ծրագրերի վերաբերյալ հրապարակվել է բուկլետներ և տեղեկատվական նյութեր, ինչպես նաև հարց ու պատասխանի գրքույկ։ |
| 1. **5.** | Կազմակերպել վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացումը՝ ուղղված քաղաքաշինական միջավայրի մատչելիության ապահովմանը | ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Իրականացվել է առնվազն հինգ վարձատրվող հասարակական աշխատանքի ծրագիր ՀՀ մարզերում կամ Երևանում՝ ուղղված միջավայրի մատչելիությանը։ | 2021 թ. | ՀՀ պետական բյուջե | Համաձայն մարզպետարանների կողմից ստացված գրությունների միջոցառումը չի իրականացվել, ըստ որի՝ հնարավոր չէ իրականացնել նախատեսված միջոցառումները՝ ԱՀ քաղաքացիների բացակայության կամ հրաժարվելու պատճառով: |
| **6.** | Ստեղծել իրավական հիմքեր՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուների միանվագ փոխհատուցման հնարավորությունները բարելավելու համար | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Մշակվել է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարությւան որոշման նախագիծ | 2021թ․ նոյեմբերի վերջին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուների միանվագ փոխահատուցման հնարավորությունների բարելավման համատեքստում, հաշվի առնելով երկրում տիրող հետպատերազմյան իրավիճակը, մշակվել և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի N 1326-Լ որոշմամբ հաստատվել է Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք (վիրավորում) ստացած և հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին զինծառայողներին (նրանց հավասարեցված անձանց) աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին պետական աջակցության տրամադրման կարգը։ Որոշման նպատակն է աջակցություն տրամադրել այն գործատուներին, որոնք աշխատանքային պայմանագիր կկնքեն ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք (վիրավորում) ստացած և հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչված նախկին զինծառայողների (նրանց հավասարեցված անձանց) հետ։ Միջոցառման շրջանակներում աշխատանքի տեղավորած յուրաքանչյուր անձի համար նախատեսվում է գործատուին տրամադրել`  ● աջակցություն առավելագույնը 100 000 դրամի չափով՝ աշխատավարձից հաշվարկված և վճարված եկամտային հարկի համար՝ եռամսյակային կտրվածքով՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով,  • միանվագ փոխհատուցում՝ ոչ ավելի, քան 500 000 դրամի չափով՝ աշխատատեղի հարմարեցման անհրաժեշտության դեպքում։ Միջոցառման մեջ ընդգրկվել և աշխատանքի է տեղավորվել 1 անձ: Միջոցառման ամբողջական իրականացման համար խոչընդոտ են հանդիսացել հետևյալ հիմնական պատճառները՝  • շահառուները դեռևս ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ,  • պատերազմի մասնակիցներից ոմանք նախընտրել են ընդգրկվել զբաղվածության պետական այլ ծրագրերում,  • գործատուներին չի բավարարել միջոցառման շրջանակներում տրամադրվող աջակցությունը և վերջիններս պատրաստակամություն չեն հայտնել միջոցառման իրականացման համար: |
| **7.** | Ապահովել շահառուների մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի պլանավորման ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Բացահայտված ունակությունների, նախասիրությունների, անձնային որակների, որոշարկված կոմպետենտության արդյունքում մշակվել է յուրաքանչյուր շահառուի կարիերայի անհատական ծրագիրը | 2021-2023 | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Մասնագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման կենտրոնը (այսուհետ՝ Կենտրոն) 2020թ. ռազմական գործողություններին մասնակցած, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ստացած նախկին զինծառայողների մասնագիտական ուսուցման և զբաղվածության աջակցության ուղղությամբ 2021թ. իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները.  • Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 2020թ. նոյեմբերի 18-ին հրապարակված ճանապարհային քարտեզի 5.3 կետով սահմանված պահանջի՝ ԱՍՀՆ բազմամասնագիտական թիմի ֆունկցիոնալ գնահատում անցած և պրոթեզավորված թվով 46 զինվորական հաշմանդամություն ստացած անձի հետ Կենտրոնի մասնագետներն անցկացրել են մասնագիտական կողմնորոշման և ուսուցման կարիքի գնահատում, նախնական մասնագիտական խորհրդատվություն: Տրամադրվել է անհատական խորհրդատվություն մասնագիտական կողմնորոշման, աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների, որակավորումների, հմտությունների, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առկա և հեռակա համակարգերում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, կրթություն ստանալու հնարավորությունների և արտոնությունների, ինչպես նաև կառավարության կողմից առաջարկվող և իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ:  Փոխհամագործակցության հուշագրեր են ստորագրվել հասարակական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի մի շարք ընկերությունների հետ համատեղ նախաձեռնություններ իրականացնելու նպատակով։  Մասնավորապես,  •«Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինվորական հաշմանդամներին» ՀԿ հետ ստորագրված հուշագրի շրջանակում Կենտրոնը իրականացրել է հաշմանդամություն ստացած նախկին զինծառայողների հետ աշխատող բազմամասնագիտական թիմի թվով 9 մասնագետի վերապատրաստում՝ «Մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ուղղորդման ծառայությունների մատուցման տեխնոլոգիաները» թեմայով, 20 ժամ տևողությամբ:   * «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՓԲԸ-ի հետ ստորագրված հուշագրի շրջանակներում նախատեսվել է թվով 100 շահառուի համար կազմակերպել մասնագիտական ուսուցում, հնարավորություն ստեղծել անցնելու աշխատանքային պրակտիկա ընկերության համապատասխան բաժիններում, ինչպես նաև ըստ գնահատված արդյունքների՝ ներկայացնել աշխատանքի անցնելու առաջարկներ՝ ողջ ժամանակահատվածում նրանց ծախսերը հոգալու համար յուրաքանչյոր ամիս շահառուներին վճարելով առնվազն 80 000 ՀՀ դրամ։ Նախաձեռնության շրջանակում գրանցվել է **121** շահառու (որից՝ 25-ն ունի հաշմանդամության խումբ) Երևանից և հարակից մարզերից, նաև՝ Վանաձորից։ Իրականացվել է գրանցված շահառուների կարիքի գնահատում և նախնական մասնագիտական խորհրդատվություն, կազմվել են շահառուների աշխատանքային կենսագրականները։ Որից հետո տվյալները փոխանցվել են «Սոֆթ Կոնստրակտ» ընկերությանը։ Շահառուներից 79-ը արդեն ներգրավված են մի շարք ուղղություններով (անգլերեն լեզու, JS, QA, Java Script, Graphic design, Python, Web, Front END Dev) մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում, մի քանիսն արդեն ստացել են պրակտիկայի առաջարկ։ Գործատուի կողմից շարունակվում են գրանցված մյուս շահառուների կարիքի գնահատման աշխատանքները։   •Հուշագիր է ստորագրվել նաև Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ՝ նպատակ ունենալով համատեղել ուժերը շահառուների ուսուցման և հետագա զբաղվածության ապահովման գործում։ ԳՏՏԿ կողմից ծրագրավորման ուղղությամբ ուսուցումներ են անցնում Իջևանի, Նոյեմբերյանից, Բերդից և Գյումրիից 61 շահառու (նախկին զինծառայող, վիրավոր և/կամ զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամ)։ Դասընթացները կշարունակվեն մինչև դեկտեմբեր ամիսը, որից հետո Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններն աշխատանք կտանեն նրանց զբաղվածությանն աջակցելու ուղղությամբ։  Աշխատանքներ են իրականացվել «Իմ կարողություններն իմ ապագան են» խորագրով 5-օրյա ճամբարի կազմակերպման ուղղությամբ, որի նպատակն է աջակցել 2020թ. ռազմական գործողություններին մասնակցած նախկին զինծառայողների սոցիալ-տնտեսական վերաինտեգրմանը, մասնագիտական կողմնորոշմանն ու կարիերայի ուղղորդմանը, զբաղվածությանն ու ինքնազբաղվածությանը: Ճամբարը իրականացվել է դեկտեմբերի 6-11-ը Աղվերանում: |
| **8.** | Վերանայել փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված ծրագրերը՝ հավելյալ նպաստավոր դրույթներ սահմանելով հաշմանդամություն ունեցող սկսնակ գործարարների համար | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Հաշմանդամություն ունեցող անձինք օգտվում են փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ուղղված պետական ծրագրերից։ | 2021 | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | 2020 թվականից Էկոնոմիկայի նախարարության համակարգմամբ առցանց ձևաչափով իրականացվում է Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառումը։ Միջոցառման մասնակցությունը՝ էլեկտրոնային հայտադիմումը լրացնելուց մինչև դասընթացներին մասնակցությունը և բիզնես մոդելի ներկայացումը առցանց է, ինչը հնարավորություն է տալիս միջոցառմանը ապահովել սոցիալական բոլոր խմբերի, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը։ |
| **9.** | Իրականացնել սոցիալական ձեռնարկության ստեղծման և զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր` ներգրավելով նաև սփյուռքի մասնագիտական ներուժը, ֆինանսական և նյութական օժանդակությունը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | Ստեղծվել է առնվազն երկու փոքր սոցիալական ձեռնարկություն։ | 2021-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ | 2021 թվականի ընթացքում միջոցառման իրականացման համար աշխատանքներ կատարված չեն։ |
| **10.** | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքների, աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգավորումների վերաբերյալ գործատուներին, աշխատողներին և նրանց ներկայացուցիչներին խորհրդատվության տրամադրում | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին | Ապահովվել են աշխատող հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքները, ինչպես նաև անվտանգությունը և առողջության պահպանումը։ | 2021-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) և «Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինվորական հաշմանդամներին» բարեգործական ՀԿ-ի միջև կնքվել է համագործակցության մասին Հուշագիրը։ Հուշագրի շրջանակներում նախատեսվող համագործակցության նպատակն է աջակցել Կազմակերպության շահառու հանդիսացող՝ զինվորական ծառայության ընթացքում վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն ձեռք բերած անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներին՝ կազմակերպելով անվճար դասընթացներ աշխատանքային հարաբերություններիհաշավորման ոլորտներում։ Միաժամանակ Տեսչական մարմինը պարբերաբար իրականացրել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքների, աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգավորումների վերաբերյալ գործատուներին, աշխատողներին և նրանց ներկայացուցիչներին խորհրդատվության տրամադրում և սեմինարների անցկացում։ |
| **11.** | Իրականացնել նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կարճաժամկետ կրթական ծրագրեր՝ խթանելու հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների կայուն զբաղվածությունը՝ կիրառելով նաև վիրտուալ կրթության մեթոդները | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Գնահատված կարիքի հիման վրա՝ մշակվել և իրականացվել են արհեստագործական և միջին մասնագիտական  ժամանակավոր ծրագրեր։ | 2021-2023 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | Միջոցառման շրջանակում իրականացվել է «Կինոդպրոց առանց սահմանների» կրթական ծրագիրը «Զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնում»: Շահառուները հանդիսացել են Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ վիրավորում և հաշմանդամություն ստացած և կենտրոնում բուժում ստացող երիտասարնդները: |
| **12.** | Գնահատված կարիքի հիման վրա՝ մշակել և իրականացնել նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությանն ուղղված ֆինանսական օժանդակության՝ կրթական դրամաշնորհի ծրագիր | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Ընդլայնվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության հնարավորությունները։ | 2021-2022 թթ | ՀՀ պետական բյուջե | Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թ. նոյեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տրամադրելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 1330-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1784-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համապատասխան՝ ուսանողական նպաստ տրվում է «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան՝ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության (ծանր և խոր աստիճանի ֆունկցիոնալության սահմանափակմամբ) զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողների ծնողների, ամուսնու (կնոջ) մինչև 27 տարեկան զավակներին: Միաժամանակ, ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգի այն սովորողներին, որոնք ուսումնառության ընթացքում ձեռք են բերել վերոնշյալ մասով նախատեսված կարգավիճակ, նույնպես տրամադրվում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում:  Ելնելով վերոգրյալից՝ զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց կրթությունը նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար է և գործընթացները շարունակական, իսկ ինչ վերաբերում է նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությանն ուղղված ֆինանսական օժանդակության՝ կրթական դրամաշնորհի ծրագրին, ապա տեղեկացնում ենք, որ տվյալ ծրագրի համար պետական բյուջեով ֆինանսավորում նախատեսված չէ: |
| **13.** | Նպատակային ուսուցմամբ զբաղվածության ապահովում՝ կիրառելով նաև վիրտուալ կրթության մեթոդները | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Համայնքապետարաններ,  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Համայնքի պատվիրակմամբ հաշմանդամություն ունեցող անձինք ստանում են համապատասխան կրթություն և վերադառնում համայնք՝ աշխատելու։ | 2021-2023 թթ | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներ, դոնոր կազմակերպություններ | *ՀՀ Արարատի մարզ*  Մարզպետարանը աջակցում է զինհաշմանդամներին նոր մասնագիտական գիտելիքների ձեռքբերման և աշխատանքի տեղավորման հարցում: Ուսուցման նպատակով «Արեն Մեհրաբյան» հիմնադրամ է ուղարկվել 14 զինհաշմանդամի տվայլ ` IT ոլորտի մասնագետներ դառնալու համար:  - Ներկա պահին ձեռնարկվում են միջոցառումներ սոցիալական ձեռնարկատիրության և զարգացման դրամաշնորհային ծրագրերից զինհաշմանդամություն ունեցող անձանց օգտվելու ուղղությամբ:  - Վարորդական իրավունքի վկայական ձեռք բերելու նպատակով զինհաշմանդամները անվճար հիմունքներով սովորում են «X drive» ավտոդպրոցում։  - Զինհաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվում է խորհրդատվություն:  *ՀՀ Արմավիրի մարզ*  Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց շրջանում տարվել են իրազեկման աշխատանքներ «Հայաստանի մարդկային ռեսուրսների ասոցացիայի» կողմից իրականացվող «Նոր էջ» սոցիալական պատասխանատվության նախագծի վերաբերյալ, որով նախատեսվում է մասնագիտական կողմնորոշման ծրագերի իրականացում, ուսուցման և զարգացման դասընթացներ: Աշխատանքներ են տարվել նաև զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց զբաղվածության ապահովման պետական ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկելու ուղղությամբ:  *ՀՀ Գեգեղարքունիքի մարզ*  2021թ. ընթացքում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում ՄՍԾՏԿ-ների հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է նպատակային ուսուցմամբ յոթ ծրագիր: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում 2021թ. ընթացքում աշխատանքի են տեղավորվել 27-ը հաշմանդամներ:  *ՀՀ Վայոց ձորի մարզ*  Ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք ստացած և հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողների զբաղվածությունը ապահովելու նպատակով զբաղվածության ապահովման պետական ծրագրերի վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներ ենք տարվել համայնքների սոցիալական աշխատողների հետ միասին։  Տեղեկացրել ենք նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացվող մասնագիտական կողմնորոշման ծրագերի, ուսուցման և զարգացման դասընթացների վերաբերյալ, այդ թվում նաև «Հայաստանի մարդկային ռեսուրսների ասոցացիայի» «Նոր էջ» սոցիալական պատասխանատվության նախագիծի վերաբերյալ։  *ՀՀ Տավուշի մարզ*  ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի և համայնքապետարանների համագործակցությամբ 2021թ. մարզում իրականացվել է ,,Արցախյան պատերազմից տուժածների սոցիալական պայմանների բարելավում կարողությունների զարգացման միջոցով,, ծրագիրը:  Ծրագրին մասնակցել են Իջևանի, Դիլիջանի, Բերդի և Նոյեմբերյանի 44-օրյա պատերազմի մասնակցած անձիք և նրանց ընտանիքների անդամները: Ծրագիրն իրականացվել է «Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ի կողմից՝ «ԱՄՔՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ: Գործընկերներն են՝ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը (GITC - Gyumri Information Technologies Center) և Հայ օգնության ֆոնդը: Ծրագրի նպատակն է աջակցել Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի, Բերդի և Իջևանի տարածաշրջաններում բնակվող անհատների, որոնք արցախյան իրադարձությունների արդյունքում հայտնվել են սոցիալական ծանր վիճակում: Ծրագրում ներառվել է 3 ուղղություն.  \* Ծրագրավորման գիտելիքներ և հմտություններ  \*Հոգեբանական աջակցություն՝ խորհրդատվության կազմակերպում  \*Ֆինանսական կառավարման/հաշվապահական հաշվառման խորհրդատվության մատուցում  Ծրագրի մեջ ընդգրկվել և այն ավարտել են 40 շրջանավարտներ, ովքեր ստացել են սերտիֆիկատներ և նոթբուքեր՝ աշխատանքում տեղավորվելու համար:  - ՀՀ փոխվարչապետի 14.05.2021թ. թիվ 402-Ա որոշմամբ հաստատվել է ,,Հայաստանի համայնքների միություն,, հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ,,Սոցիալական ձեռնարկատիրության և մասնագիտական ուսուցման կենտրոնի ստեղծում,, ծրագիրը: Ծրագրի հիմնական նպատակը սոցիալական ձեռնարկատիրության և մասնագիտական ուսուցման մոդելային կենտրոնի ստեղծումն է` հաշմանդամություն ունեցող անձանց, հատկապես երիտասարդներին եւ կանանց ոլորտային գիտելիքներ փոխանցելու և նրանց զբաղվածությանն օժանդակելու համար: Ծրագիրն իրականացվում է Դիլիջան համայնքում: «Սոցիալական ձեռնարկատիրության եւ մասնագիտական ուսուցման կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի գործընկերներն են ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ՀՀ Տավուշի մարզպետարանը, Դիլիջանի համայնքապետարանը։ Ծրագրի գործընկեր կազմակերպություններ են հանդիսանում նաեւ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ն, Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիան, «Միջմշակութային հետազոտությունների, ուսուցման եւ երկխոսության միջազգային կենտրոն» հ/կ-ն, ԵՊՀ ձեռներեցության զարգացման կենտրոնը: Սոցիալական ձեռնարկատիրության և մասնագիտական ուսուցման կենտրոնում անցկացվող դասընթացներին նախատեսված և ընդգրկված են նաև զինհաշմանդամներ:  *ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն*  ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021/2022 ուսումնական տարում` ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության համար Երևանի պետական համալսարանին, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտին, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանին և Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանին հատկացվել են նպատակային 27 տեղեր: Միաժամանակ, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար ՀՀ կառավարությունը հաստատում է ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ կլինիկական օրդինատուրայի (ըստ մասնագիտությունների) նպատակային տեղեր` Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հայտերի հիման վրա: |
| **14.** | Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատողների վերապատրաստում հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքների, աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգավորումների վերաբերյալ և գիտելիքների ձեռքբերման կայուն գործիքակազմի մշակում | Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմին  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տեսչական ստուգումներ իրականացնող անձնակազմի առնվազն 50%-ը վերապատրաստվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավուքների թեմայով և ներդրվել է վերապատրաստպման (գիտելիքների ձեռքբերման) կայուն գործիքակազմ | 2021-2022 | ՀՀ պետական բյուջե  Դոնոր կազմակերպություններ | *Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմին* կողմից գործատուների, աշխատողների և նրանց ներկայացուցիչների համար աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի կիրարկման ուղղությամբ կազմակերպած սեմինարների ընթացքում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների հետ անցկացվող պրակտիկաների ընթացքում իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ, ինչպես նաև Տեսչական մարմնի թեժ գծով ստացված հեռախոսազանգերին պատասխանելու միջոցով տրամադրվել է խորհրդատվություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքների վերաբերյալ։ |
| **15.** | Հանրությանը ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ վարվեցողության հմտությունների վերաբերյալ ձեռնարկի մշակում և տարածում, համապատասխան տեսանյութերի նկարահանում, հեռուստատեսությամբ և սոցիալական ցանցերի միջոցով դրանց տարածում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Բիզնես ընկերությունների առնվազն 75%-ը ծանոթացել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ վարվեցողության կանոններին, հանրությանը ծառայություններ մատուցող ընկերությունները իրազեկվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ վարվեցողության կանոններին: | 2021 թ. | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ | Միջոցառման իրականացման նպատակով 2021 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ֆինանսական միջոցներ նախատեսված չեն։ 2022 թվականի բյուջեով համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայության պարագայում, հնարավոր է միջոցառման իրականացումը պահանջվող ձևաչափով։  Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի հանդիսանում տվյալ ոլորտում մասնագիտացված գերատեսչություն, հետևաբար ձեռնարկը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային խումբ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, Առողջապահության նախարարության և այլ մասնագիտացված գերատեսչությունների ներկայացուցիչների ներգրավմամբ։ |
| **16.** | Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստումների իրականացում Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց հետ աշխատելու նպատակով | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ | Շուրջ 200 սոցիալական աշխատող կարող է մարդու իրավունքների հիման վրա սոցիալական աշխատանք իրականացնել զինված հակամարտությունների հետևանքով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ | 2021-2022 | ՀՀ պետական բյուջե | Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից 2021 թվականի ընթացքում իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ. Մասնավորապես,  1. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայությունների մատուցման առանձնահատկությունները» թեմայով՝ ՄՍԾ տարածքային կենտրոնների աշխատակիցների համար։ Դասընթացին մասնակցել են 44 ունկնդիր։  2. «Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց հետ տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները»՝ «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի, «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Սպիտակի խնամքի տան, «Խնամք» և «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ-ների աշխատակիցների համար։ Դասընթացին մասնակցել են 69 ունկնդիր։ |
| **17.** | Ստեղծել գործուն մեխանիզմ պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց անկախ կյանքի, համայնքում ներառվելու և զբաղվածության իրավունքների ապահովման նպատակով՝ ներգրավելով նաև սփյուռքի մասնագիտական ներուժը, ֆինանսական և նյութական օժանդակությունը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | Միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա ստեղծվել է անկախ կյանքի կենտրոն, որը ծառայություններ է մատուցում պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց | 2022 | ՀՀ պետական բյուջե Դոնոր կազմակերպություններ | *ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն*  ՄԱԿ-ի Զարգացման գործակալության կողմից 2021 թվականի հուլիսին մշակվել էհաշմանդամություն ունեցող անձանց համար անկախ կյանքի կենտրոնների հիմնման ուղեցույցը։  Նախարարության կողմից առաջարկվել է անկախ կյանքի կենտրոնների նախընտրելի սցենարը։  Աշխատանքները ընթացքի մեջ են:  2022 թվականին նախատեսվում է ստեղծել 1 Անկախ կյանքի կենտրոն: |
| **18.** | Գնահատել հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցող միջոցների կարիքները և աջակցել կարիքի առավելագույն և ժամանակին բավարարմանը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | Գնահատվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցող միջոցների կարիքը և ստեղծվել է պետական բյուջեից չֆինանսավորվող աջակցող տեխնոլոգիաների տրամադրման համակարգված մեխանիզմ՝ ներգրավելով նաև սփյուռքի օժանդակությունը: | 2021 | Դոնոր կազմակերպություններ | 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմում վիրավորում ստացած անձանց պրոթեզավորումը կազմակերպելու նպատակով ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 2-ի N 15-Ա/1 հրամանով ձևավորվել է բազմամասնագիտական թիմ, որի կազմում ընդգրկվել են օրթոպեդ/վնասվածքաբաններ, ֆիզիոթերապիստ/ վերականգնողաբաններ, էրգոթերապիստներ, պրոթեզիստներ, համակարգող-խորհրդատուներ, այդ թվում՝ միջավայրային մատչելիության ապահովման և աջակցող տեխնոլոգիաների գծով և այլ մասնագետներ, ըստ անհրաժեշտության։ Բազմամասնագիտական թիմի կողմից հատուկ մշակված գործիքներով գնահատվել է վիրավորում ստացած զինծառայողների կարիքները` մասնավորապես պրոթեզների տեսակի, դետալների և անձի շարժունակության ապահովման համար անհրաժեշտ այլ գործոնների, աջակցող միջոցների, մասնագիտական կարողությունների, դրանց վերականգմանն ու վերամասնագիտացմանն ուղղված անհրաժեշտ ծառայությունների, աշխատանքային և միջավայրի և բնակավայրի հարմարեցման, ինչպես նաև սոցիալական օգնականի և սոցիալական տաքսի ծառայությունների համատեքստում։  Անհատական կարիքների գնահատման արդյունքում, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի արդյունքում վիրավորում ստացած անձանց ֆունկցիոնալ պրոթեզավորումն իրականացնելու նպատակով 2021 թվականի մարտի 19-ին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն ու  Համահայկական հիմնադրամը փոխըմբռնման հուշագիր են ստորագրել  «Աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինվորական հաշմանդամներին» բարեգործական ՀԿ-ի և պրոթեզավորում իրականացնող՝  «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն», «Ինտերօրթո», «Օրթեզ», «Բարրի Թրեյդ», «Կամար» հասարակական կազմակերպությունների հետ։  Նույն կազմակերպությունների հետ նույնաբովանդակ մեկ այլ հուշագիր կնքել են նախարարությունն ու «Իթերնալ Նեյշն Ֆաունդեյշն Արմենիա» բարեգործական հիմնադրամը։  Կողմերի համագործակցությամբ, հաշվի առնելով բազմամասնագիտական թիմի եզրակացությունը, իրականացվել է վիրավորում ստացած և պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձանց՝ վերին և ստորին վերջույթների պրոթեզավորումը / պրոթեզավորվել է 122 անձ, որից 102-ը ստորին վերջույթի, 20-ը վերին վեջույթ/  2022 թվականին նախատեսվում է ֆունցիոնալ պրոթեզներով ապահովել նաև Արցախյան առաջին պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ունեցող անձանց:  2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմում վիրավորում ստացած անձինք, ա**նկախ հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքից, բուժատեխնիկական եզրակացության հիման վրա ստացել են իրենց կարիքին համարժեք ցուցված աջակցող միջոցները։**  Միաժամանակ, 2020 վիրավորում ստացած անձանց տվյալների վերլուծության արդյունքում, հաշվի առնելով կիրառված զենքերի առումով պատերազմի բնույթը և հետևաբար վիրավորումների և վնասվածքների տեսակները, ավելացվել են որոշ աջակցող միջոցների, մասնավորապես պրոթեզների, հենակների, քայլակների, ձեռնափայտերի, լսողական սարքերի, օրթեզների, աչքի պրոթեզների քանակները։ Ուսումնասիրելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող աջակցող միջոցների տեսականին և պահանջարկը տրամադրվող աջակցող միջոցների ցանկում ավելացվել են նաև նորերը՝ աթոռ սանիտարական համարանքով և հակապառկելախոսային ներքնակ, քայլաբեր, կանգնակ-սայլակ, կանգնակ, անվասայլակի կցորդիչ։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ավելացվել է «Պետական հավաստագրերի միջոցով աջակցող միջոցների տրամադրում» ծրագրի ֆինանսական միջոցները։ |
| **19.** | Աջակցել շարժունակության սարքերի և պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների տեղական արտադրությունների հիմնմանը և գործող ձեռնարկությունների զարգացմանը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | Նշված ոլորտում աշխատող կազմակերպություններին հիմնման և զարգացման նպատակով տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն՝ ներգրավելով նաև սփյուռքի օժանդակությունը: | 2021-2022 | ՀՀ պետական բկուջե  Դոնոր կազմակերպություններ | *ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն*  2021 թվականի ընթացքում միջոցառման իրականացման համար աշխատանքներ իրականացված չեն։  *ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն*  Նախարարության ֆինանսավորմամբ / ֆինանսավորում՝ 9.6 միլիոն ՀՀ դրամ/ Քայլ տեք ՍՊԸ-ի կողմից ստեղծվել է Էկզոկմախք, որը նախատեսված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Էկզոկմախքը ղեկավարվելու է սմարթֆոնների օգնությամբ՝ հատուկ մշակված հավելվածի միջոցով։ Պայմանավորված հիվանդի վնասվածքի բարդության աստիճանով՝ Էկզոկմախքը նախատեսված է աշխատելու 2 մեխանիզմով, առաջին՝ ուղեղից կամ մարմնից ստացված ազդակներով (ողնուղեղի ոչ ամբողջական վնասվածքների դեպքում) և երկրորդ՝ արդեն մշակված ալգորիթմով՝ ձայնային հրահանգով (ողնուղեղի ամբողջական վնասվածքների ժամանակ)։ Նպատակն է նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ստեղծել սարքավորումներ, որոնք կբարելավեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի որակը, կնպաստեն նրանց ինքնուրույնությանը` նվազեցնելով կախումը խնամակալից կամ ընտանիքի անդամներից, կկանխեն հաշմանդամությանը զուգահեռ զարգացող հինվանդությունները:  «Գաղափարից մինչև բիզնես» դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում /Ֆինանսավորում՝ 10 միլիոն ՀՀ դրամ/ Արմբիոնիկսը ստեղծում է վերականգնողական համակարգ, հիվանդի ֆիզիկական, զգայական և հոգեբանական հնարավորությունները վերականգնելու նպատակով։ Ծառայությունը հիմնված է ժամանակակից գիտական և տեխնոլոգիական նորարարությունների վրա, որոնք նախատեսված են վերին վերջույթը կամ վերջույթի կառավարումը կորցրած մարդկանց կյանքի որակը բավարարելու համար։  Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և մեկ անձից գնման ընթացակարգով գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին» N 1247 որոշման ԱՍՀՆ կողմից ձեռք է բերվել էկզոկմախք, որը ՀՀ-ում կլինի 2022 թվականի գարնանը: Այն մրցույթով կտրամադրվի զինհաշմանդամներին վերականգնողական ծառայություններ մատուցող որևէ կազմակերպությանը: |
| **20** | Խթանել անվտանգության ահազանգման (այդ թվում՝ հակահրդեհային)՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի (լուսային, ձայնային, վիբրացիոն) համակարգերի հասանելիությունը շուկայում և դրանց լայնորեն կիրառում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն  ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Իրականացվել է դաշտի ուսումնասիրություն, ներկայացվել են առաջարկություններ տնտեսավարող սուբյեկտներին։ | 2021 թ. | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ | *ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն*  2020 թվականից Էկոնոմիկայի նախարարության համակարգմամբ գործում է Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին միջոցառումը՝ ֆինանսական կառույցներից ստացված նպատակային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ձևով։ Միջոցառման նպատակային ուղղություններից է նոր սարքերի և սարքավորումների գնումը կամ ներմուծումը, ինչը, ի թիվս այլ տեխնիկայի ձեռքբերման, հնարավորություն է տալիս ձեռքբերել նաև անվտանգության ահազանգման (այդ թվում՝ հակահրդեհային)՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի (լուսային, ձայնային, վիբրացիոն) համակարգեր:  *ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն*  2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը 01/06.2/7314-2021 գրությամբ Էկոնոմիկայի նախարարությանը պատրաստականություն է հայտնել համագործակցել տեղական և միջազգային շուկայում առկա լուսային, ձայնային, վիբրացիոն ազդարարման համակարգերի արդյունավետության գնահատման աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ: Միաժամանակ առաջարկվել է դիտարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազդարարման համակարգերի տեղական արտադրության զարգացման հարցը: |
| **21.** | Համայնքների սոցիալական կարիքների գնահատման հիման վրա իրականացնել տեղական սոցիալական ծրագրեր՝ արձագանքելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ) | Առնվազն չորս համայնքում իրականացվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրեր | 2021 -2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, համայնքային միջոցներ | *ՀՀ Արագածոտնի մարզ*  2021թ. ընթացքում հանձնաժողովի առաջարկությամբ ՄՍԾ-ի տարածքային կենտրոնների կողմից կատարվել է 44-օրյա պատերազմից հետո զինհաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց ընտանիքների կարիքի գնահատում:Նշված գործառույթը շարունակական է:  *ՀՀ Արարատի մարզ*  2021թ ընթացքում պարբերաբեր կազմակերպվել են հանդիպումներ զինհաշմանդամների հետ, որոնց ընթացքում իրականացվել է կարիքների գնահատում։  - Ֆինանսական, սոցիալ-տնտեսական կարիքների լուծման համար մարզպետարանի և համայնքների կողմից տրվել է դրամական օգնություն։  - Զինհաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքների կանայք ներգրավվել են մասնագիտություններ ձեռք բերելու ծրագրերում (մատնահարդարություն, վարսահարդում, դերձակություն)։  - Կարի մեքենաներ են բաշխվել զինհաշմանդամների այն ընտանիքներին, որոնք ունեին դրանց կարիքը։  - Նախատեսվում է զինհաշմանդամների, ինչպես նաև պատերազմի մասնակիցների (զոհված, անհայտ կորած) ընտանիքների երեխաների համար կազմակերպել ամանորյա միջոցառումներ` նվերների հանձնումով։ Կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքները։  *ՀՀ Արմավիրի մարզ*  Համայնքապետարանները իրականացրել են զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց կարիքների գնահատում և անհրաժեշտության դեպքում նրանց ընտանիքներին տրամադրվել է ֆինանսական օգնություն, սննդամթերքի, հիգիենայի պարագաների, անկողնային պարագաների և հագուստի աջակցություն։ Համայնքապետարանները համագործակցում են նաև ՀԿ-ների և անհատ բարերարների հետ: Տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակումը առավել արդյունավետ կիրականացվի համայնքների խոշորացման գործընթացի ավարտից հետո:  *ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ*  Մարզի համայնքում՝ տեղական սոցիալական ծրագրերի շրջանակում, զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվել է ֆինանսական և նյութական աջակցություն:  *ՀՀ Լոռու մարզ*  Այս ուղղությամբ ՀՀ Լոռու մարզի համայնքներում 2021թ. նման աշխատանքներ չեն իրականացվել:  *ՀՀ Կոտայքի մարզ*  Հրազդանի համայնքապետարանի կողմից 83 հոգի միանվագ ստացել են դրամական օգնություն, բացի այդ անհրաժեշտության դեպքում վիրավորում ստացած քաղաքացիների, նրանց ընտանիքների անդամների կողմից համայնքի ղեկավարին հասցեագրված դրամական և այլ տիպի աջակցության դիմումներ ևս ստացել են դրական պատասխան, Հասարակական մի շարք կազմակերպությունների և անհատ բարեգործների կողմից, համայնքապետարանի հետ համագործակցության արդյունքում, հատկապես սոցիալական վատթար վիճակում գտնվող, աշխատանքը կորցրած, վարձակալությամբ բնակվող, բազմազավակ ընտանիքներ ունեցող վիրավորում ստացած անձանց պարբերաբար 2020-2021 թթ.-ի ընթացքում տրվել են բնաիրային, սննդային և դրամական օգնություններ:  .Աբովյան համայնքի փողոցների և մայթերի վրա կառուցվել է 12 թեքահարթակ: Քաղաքային գերեզմանատան տարածքում կառուցվում է Արցախյան 44 օրյա պատերազմում զոհված հերոսներին նվիրված հիշատակի պանթեոն, որտեղ նախատեսվում է կառուցել նաև 3 թեքահարթակ: Քաղաքային զբոսայգում կառուցվող սանհանգույցում նախատեսված են առանձնահատուկ պայմաններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:  . Բյուրեղավան համայնքում 2020 թվականին սոցիալական աջակցության հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել է Արցախյան 2-րդ պատերազմում հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների սոցիալական վիճակը, և համայնքի բյուջեից 19 վիրավոր զինծառայողի տրամադրվել է 950 000 ՀՀ դրամ, իսկ 2021 թվականին համայնքի բյուջեյից 10 հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողի է տրամադրվել 950 000 ՀՀ դրամ:  Վորլդ-Վիժն Հայաստան և Մանկական Զարգացման հիմնադրամ ՀԿ-ների կողմից եռամսյա ժամանակահատվածով հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին տրամադրվել է սննդի և հիգիենայի փաթեթներ:  «Ճեղքում» ՀԿ-ի կողմից հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին տրամադրվել է սննդի և հիգիենայի փաթեթներ:  Բյուրեղավան համայնքում անհայտ բարերարների կողմից ևս հատկացվել է դրամական օգնություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց:  . Նոր Հաճն համայնքը մշտապես ցուցաբերում է օգնություն Ապրիլյան պատերազմում և ՀՀ սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված և վիրավորում ստացած զինծառայողների ընտանիքներին:  . Ջրվեժ համայնքի 3 բնակավայրերում իրականացվել է սոցիալական կարիքների գնահատում պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց շրջանում և համայնքապետարանը պարբերաբար տրամադրել է դրամական աջակցություն՝ հիշատակի և տոնական օրերին, նրանց կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ են իրականացվել նաև Ջրվեժի Սբ. Կաթողիկե եկեղեցու և «Բարի մամա» ՀԿ-ի միջոցով:  . Չարենցավան համայնքում իրականացվել է թվով 11 զինհաշմանդամի սոցիալական կարիքների գնահատում և Չարենցավան համայնքի ավագանու 2021 թվականի մարտի 18-ի թիվ 9 որոշմամբ հատկացվել է դրամական աջակցություն՝ յուրաքանչյուրին 100․000 ՀՀ դրամ, ուղղված կյանքի որակի բարելավմանը  ՀՀ Շիրակի մարզ  «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը նախատեսում է Գյումրի քաղաքում կառուցել երկու բազմաբնակարան շենք Արցախյան պատերազմների ժամանակ հաշմանդամություն ստացած և տնակում կամ վարձով բնակվող բնակիչների համար: Ծրագրի շահառուների համար ավելի հստակ պատկերացում ունենալու նպատակով Միասնական սոցիալական ծառայությունների Գյումրու տարածքային կենտրոնը իրականացրել է շահառուների կարիքի գնահատում և տրամադրվել է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին:  *ՀՀ Սյունիքի մարզ*  Միջոցառման իրականացման համար պետական բյուջեով հատկացումներ չեն արվել։  *ՀՀ Վայոց ձորի մարզ*  Համայնքապետարանների հետ համատեղ իրականացրել ենք զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց կարիքների գնահատում և անհրաժեշտության դեպքում նրանց ընտանիքներին տրամադրվել է ֆինանսական, պարենի և հագուստի աջակցություն։ Առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողների գործերը պատրաստել և ներկայացրել ենք «Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ»: 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողների գործերը ներկայացրել ենք ՀՀ ՊՆ: Հատուցումները ստացել են: ՀՀ ՊՆ-ից՝ սոցիալական ապահովության երաշխիքներից և արտոնություններից օգնվելու տեղեկանքները բերել և տրամադրել ենք շահառուներին:  *ՀՀ Տավուշի մարզ*  Համագործակցելով մարզպետարանի, մի շարք տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց համար մարզի մի շարք համայնքներում կազմակերպվել են սոցիալական աջակցության, հոգեբանական և այլ բնույթի ծառայություններ: Այդ թվում, Բերդ համայնքում «Պահապան» հիմնադրամի, «Ապագա» հոգեբանական ծառայության հետ ՄԱԶԾ «Մարդկային անվտանգության բարելավումը Հայաստանի համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում բացվել է «Համայնքային հոգեբանական ծառայության կենտրոն»: Գործընթացը շարունակական է:  Ընթացքի մեջ է Նոյեմբերյան և Իջևան համայնքների տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակման գործընթացը, որն իրականացվում է «Պահապան» հիմնադրամի աջակցությամբ: Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են և մարզպետարանի և համայնքապետարանների աշխատակիցները: Առաջարկություններ են ներկայացվել ծրագրերի մեջ ընդգրկել զինհաշմանդամների կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցռումներ:  *Երևան քաղաք*  1․ Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած և հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց բնակարանային պայմանների հարմարեցման աշխատանքների իրականացում։  2․ Հոգեբանական և հոգեբուժական աջակցության տրամադրում։  3․ Զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց բազմաբնակարան շենքերում վերելակների վերանորոգում։  4․ Բնաիրայի փաթեթի, անկողնային պարագաների և սպորտային համազգեստի տրամադրում։  5․ Մասնագիտական ուսուցման և սոցիալական ձեռնարկատիրության ծրագրերում ներառելու նպատակով՝ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց կարիքների գնահատում։  Վերոնշյալ ծրագրերը չեն իրականացվել տեղական սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում՝ համապատասխան իրավական կարգավորումների բացակայության պատճառով, հետագայում իրավական կարգավորումներ ունենալու դեպքում ծրագրերը կիրականացվեն նաև տեղական սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում։ |
| **22.** | Իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ նրանց անհատական սոցիալական ծրագրի համաձայն ինքնուրույն կենցաղավարման փորձնական ծրագիր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ինքնուրույն կենցաղավարման մոդելի փորձարկումն իրականացված է և մշակված են անհրաժեշտ իրավական ակտերը հիմնական ծրագրերի իրականացման համար | 2021 | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույն կենցաղավարման փորձնական ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել անկախ կյանքի կենտրոնի կոնտեքստում: |
| **23.** | Ստեղծել անձնական օգնականների տրամադրման մեխանիզմ՝ ապահովելով անձնական օգնականների շարունակական կրթությունը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Իրականացվել է պիլոտ ծրագիր, առնվազն 100 մարդ օգտվում է անձնական օգնականի ծառայությունից | 2021-2022 | ՀՀ պետական բյուջե Դոնոր կազմակերպություններ | Համաձայն «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքը, սոցիալական ներառումն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է ներդնել անձնական օգնականի ծառայություն։ «Անձնական օգնականի ծառայություն տրամադրելու կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի մշակումը ամրագրվել է Վարչապետի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին N 1317-Ա որոշմամբ, իսկ ժամկետը սահմանվել է 2022 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ։ Անձնական օգնականի ծառայության մոդելը ներկայումս մշակման փուլում է։ |
| **24.** | Իրականացնել հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց մենթորություն և ստեղծել հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխօգնության խմբեր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  ՀՀ մարզպետարաններ | Ստեղծվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխօգնության առնվազն երկու խմբեր և իրականացվում է մենթորություն փորձառու անձանց կողմից | 2021-2022 | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | *ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն*  Միջոցառման իրականացման նպատակով համապատասխան գրություններով առաջարկվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով մարզային հանձնաժողովներին հրավիրել նիստ՝ ներգրավելով զինվորական հաշմանադամներին, ինչպես նաև տվյալ մարզում ակտիվ գործունեություն ծավալող հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ փորձի փոխանակման, մենթորության միջոցով մոտիվացնելու հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց հաղթահարել իրենց խնդիրները:  *ՀՀ մարզպետարաններ*  *ՀՀ Արագածոտնի մարզ․*  Մարզի զինհաշմանդամների հետ մարզպետարանի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցները տանում են իրազեկման և խորհրդատվական աշխատանքներ, ՀՀ կառավարության կողմից հատկացված փոխհատուցումները ստանալու նպատակով սոցիալական ապահովության բաժնում կազմվել են զինհաշմանդամների փաստաթղթերի փաթեթները և ներկայացվել ՊՆ:  Ստեղծվել են փոխօգնության խմբեր,որոնք անհատական աջակցություն են տրամադրել սոցիալապես անապահով զինհաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներին  *ՀՀ Արարատի մարզ*  2021թ փետրվար ամսից մինչև օգոստոս ամիսը գործել է հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների փոխօգնության 2 խումբ։  *ՀՀ Արմավիրի մարզ*  ՀՀ Արմավիրի մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի 09.12.2021թ. կայանալիք նիստին հրավիրվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտում առավել ակտիվ և հեղինակություն ունեցող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք, այսպիսով կազմակերպելով փոխօգնության խմբային հանդիպումներ և քննարկելով ՀԿ-ների կողմից ընտրվելիք մասնագետների կողմից հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց մենթորության հարցը: Հանդիպումները շարունակական բնույթ կկրեն նաև 2022 թվականի ընթացքում:  *ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ*  2021թ. ընթացքում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում ՄՍԾՏԿ-ների հետ համագործակցության շրջանակներում ստեղծվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխօգնության խմբեր, աշխատանքներն իրականացվում են սոցիալական պատրոնի /օգնականի/ մասնակցությամբ:  *ՀՀ Լոռու մարզ*  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովը 15.11.2021թ. հրավիրած իր հերթական նիստի օրակարգային հարց էր դարձրել ՀՀ կառավարության 18.03.2021թ. «Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 369-Լ որոշման հրապարակայնության հարցը /օրակարգը կցվում է/: Նիստին հրավիրվել էին նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտում առավել ակտիվ և հեղինակություն ունեցող հասարակական կազմակերպություններին և զինվորական ծառայության հետևանքով հաշմանդամություն ստացած անձանց /մասնավորապես՝ Աշոտ Մոսինյանին, Հենրիկ Շաքարյանին, Ռոբերտ Ղալայանին, Արայիկ Վերմիշյանին, Արթուր Սարգսյանին, Վարուժան Խառատյանին/ և մասնակիցներին /Արսեն Հակոբյանին, Ավագ Գասպարյանին/։  Նիստի ընթացքում ներկայացվել է վերոհիշյալ իրավական ակտը /որը հետո նաև ուղարկվել է նրանց էլեկտրոնային հասցեներին/, խոսվել իրականացվելիք աշխատանք-ների մասին, առաջարկվել է Հանձնաժողովին ներկայացնել իրենց նախասիրությունների և մասնագիտական կրթություն ստանալու կամ տարաբնույթ հմտություններ ձեռք բերելու ցանկությունների մասին առաջարկներ: Ասվել է, որ պետությունը պատրաստ է աջակցել իրենց կայացման գործում, աջակցել յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկի դեպքում:  Ինչ վերաբերում է փոխօգնության խմբային հանդիպումներ կազմակերպելուն, ապա այս հարցի վերաբերյալ Վանաձորի թիվ 23 հիմնական դպրոցի զինղեկ Հայկ Մայիլյանն առաջարկեց, որ կրթօջախները պետք է դառնան այն վայրերը, որտեղ զինծառայության հետ առնչվող անձինք անհրաժեշտության դեպքում կարող են իրականացնել իրենց հանդիպումները: Այս պարագայում ակնկալվում է, որ նախարարությունը միջնորդություն ներկայացնի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն՝ այս հարցում գործուն աջակցություն ցուցաբերելու համար:  Պետք է նշել, որ ՀՀ կառավարության 18.03.2021թ. «Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 369-Լ որոշման մասին Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովը 26.05.2021թ. օրակարգային զեկուցում է ունեցել:  Միաժամանակ, «Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ» հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպությունը 2021թ. աշնանը «Դեպի անկախ կյանք» ծրագրի շրջանակներում /որը ֆինանսավորվում է MIUSA, USAID կազմակերպությունների կողմից/ իր նորաստեղծ “EREO” նորաստեղծ անկախ կյանքի ռեսուրս կենտրոնի կարողությունների զարգացման առցանց դասընթացների ընթացքում ի թիվս մի քանի շահառուների ընդգրկել է Արցախյան գոյամարտի 90-ական թվականների առաջին խմբի զինհաշմանդամ, տեսողությունից զրկված Ռուբիկ Փարսադանյանին: Վերջինս հիմա աշխատում է անկախ կյանքի ռեսուրս կենտրոնում: Դեկտեմբերի 3-ին առցանց հանդիպման ընթացքում /Zoom հարթակ/ պարոն Փարսադանյանը ներկայացրեց իր կողմից համակարգվող աշխատանքների ընթացքը:  *ՀՀ Կոտայքի մարզ*  . Հրազդան համայնքից Վիրավորում ստացած 83 անձանց, որոնցից 18-ը ստացել են հաշմանդամության խումբ, մենթորություն իրականացնելու համար համայնքապետարանում ստեղծվել է փոխօգնության խումբ՝ բաղկացած համայնքային սոցիալական աշխատողից և 2 այլ աշխատակիցներից: Վերոնշյալ աշխատանքային խումբը կատարել է հետևյալ աշխատանքները. ա) Կատարել է տնայցեր և ուսումնասիրություններ զոհված և վիրավորում ստացած անձանց բնակարաններ, բ) Աջակցել է Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Միասնական սոցիալական ծառայության Առցանց դիմումների համակարգում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների սոցիալական աջակցության միջոցառումներից օգտվելու համար՝ նրանց անձնական տվյալների մուտքագրման գործում, գ) Աջակցել է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների, նրանց ընտանիքներին ապահովագրելու և հատուցումներ տրամադրելու նպատակով «Զինծառայողների ապահովագրության» հիմնադրամ մուտքագրելու համար՝ նրանց փաստաթղթերի հավաքագրման և դիմումների լրացման գործում, ինչի արդյունքում վիրավորում ստացած Հրազդանի քաղաքացիներից 5-ը ստացել են հաշմանդամության 1-ին, 4-ը ստացել են՝ 2-րդ, իսկ 9-ը՝ 1-ին խումբ: Հրազդանի հարակից բնակավայրերից ևս 3 քաղաքաքացու աջակցել է հաշմանդամության խումբ (2-ը՝ 2-րդ խումբ, 1-ը՝ 3-րդ խումբ) ստանալու հարցում:  . Աբովյանի համայնքապետարանում ստեղծվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխօգնության խումբ և իրականացվում է մենթորություն փորձառու անձանց կողմից: Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ժամանակ վիրավորված 13 հաշմանդամի ցուցաբերվել է իրավաբանական և հոգեբանական խորհրդատվություն: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ներկայացնելու նպատակով նրանց աջակցել ենք փաստաթղթերի հավաքագրման, դիմումի լրացման հարցերում:  . Բյուրեղավան համայնքում 2021թ. համայնքի սոցիալական աշխատողի կողմից կատարվել են տնային այցելություններ, անհատական խորհրդատվություններ են տրամադրվել հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին:  ՀԿ-համայնքապետարանի սոցիալական աշխատող համագործակցության արդյունքում Վորլդ-Վիժն Հայաստան և Մանկական Զարգացման հիմնադրրամ ՀԿ-ների կողմից հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին տրամադրվել է հոգեբանական և խորհրդատվական աջակցություն, սննդի փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ:  . Նոր Հաճն համայնքում ստեղծվել է աջակցող հանձնաժողով, որոնց ուշադրության կենտրոնում են եղել Արցախյան 44-օրյա ազատամարտում 32 վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ձեռք բերած 8 զինծառայողները, նրանց տրամադրվել է դրամական աջակցություն:  . Եղվարդ համայնքում ստեղծվել է աջակցող խումբ, որոնց ուշադրության կենտրոնում են եղել Արցախյան 44-օրյա ազատամարտում 11 վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ձեռք բերած 6 զինծառայողները, նրանց տրամադրվել է դրամական աջակցություն:  . Լեռնանիստ համայնքում ստեղծվել է աջակցող խումբ, որը Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված և վիրավորում ստացած զինծառայողների ընտանքիքներին տրվել է դրամական օգնություն:  . Ջրվեժի Սբ. Կաթողիկե եկեղեցու հետ համատեղ իրականացվել են տնայցեր և հանդիպումներ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց և նրանց ընտանիքների հետ: Համայնքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական աշխատողն այդ ընտանիքների հետ մշտապես կապի մեջ է գտնվում:  . Չարենցավանի համայնքապետարանում ստեղծվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխօգնության խումբ, և իրականացվել փաստաթղթերի հավաքագրում, տեղեկատվական բազայի ստեղծում, հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն:  *ՀՀ Շիրակի մարզ*  Մարզի զինհաշմանդամների հետ մարզպետարանը տանում է իրազեկման և խորհրդատվական աշխատանքներ, ՀՀ կառավարության կողմից հատկացված փոխհատուցումները ստանալու նպատակով մարզպետարամում ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից տրամադրված ցանկին համապատասխան կազմվել է զինհաշմանդամների փաստաթղթերի 91 փաթեթ և ներկայացվել պաշտպանության նախարարություն: Գործընթացը շարունակական է:  *ՀՀ Սյունիք մարզ*  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից համապատասխան մեթեդական օգնություն չի տրամադրվել։  *ՀՀ Վայոց ձորի մարզ*  ՀՀ Վայոց ձորի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի նիստերին հրավիրել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտում առավել ակտիվ և հեղինակություն ունեցող հասարակական կազմակերպություններին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և առաջարկել ենք կազմակերպել փոխօգնության խմբեր ՝ զինվորական ծառայության հետևանքով հաշմանդամություն ստացած անձանց խնդիրները արագ վերհանելու և հնարավորիս արագ և օպերատիվ իրավիճակին արձագանքելու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողներին առաջարկել ենք ընդգրկվել հաշմանդամությաւն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀՀ Վայոց ձորի մարզային հանձնաժողովի կազմում։ Հաշմանդամություն  ունեցող անձանց փոխօգնության խմբեր ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում նաև համայնքներում։  *ՀՀ Տավուշի մարզ*  Ս/թ դեկտեմբերի 15-ին մարզպետարանում անց է կացվել Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի ընդլայնված նիստ, որի ժամանակ որպես օրակարգային հարց քննարկվել է նաև ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 18-ի թիվ 369-Լ որոշմամբ հաստատված զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագիրը: Նիստին հրավիրվել և մասնակցել նաև համայնքապետարանների ներկայացուցիչներ, ՀԿ-ներ, ինչպես նաև զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք: Նիստի արդյունքում ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց համար մենթորության իրականացման ուղղությամբ: |
| **25.** | Մշակել և հրապարակել բնակելի կառուցապատման օրինակելի նախագծերի կատալոգ և ձեռնարկ՝ հիմնված ունիվերսալ դիզայնի սկզբունքների վրա | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և բնակարանաշինական կազմակերպությունների համար հասանելի են բնակելի տների օրինակելի ձևեր, որոնք հիմք կհանդիսանան զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց համար բնակարանների կառուցման կամ հարմարեցման համար։ | 2021 թ. | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ (ոչ բյուջետային) աղբյուրներ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակված՝ Բնակելի կառուցապատման օրինակելի նախագծերի կատալոգի և ձեռնարկի մշակման համար նախատեսվող տեխնիկական բնութագրի (առաջադրանքի) նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ), որը ուղարկվել է շահագրգիռ նախարարությունների կարծիքին: |
| **26.** | Սահմանել դրամաշնորհային մշակութային ծրագրերում՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովմանն աջակցող առաջարկների առաջնահերթություն այլ հավասար պայմանների դեպքում | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | Նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել մշակութային ծրագրեր իրականացնող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ | 2021 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | 2021 թ. մշակութային դրամաշնորհային ծրագրերով սահմանվել է առանձին անվանակարգ «Ժամանակակից արվեստի ոլորտի ներառական ծրագրեր և նախագծեր»: Անվանակարգում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիրը նպատակ ունի ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտումն ու ժամանակակից աշխարհում նրանց լիարժեք ինտեգրումը, հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող անձանց ստեղծագործական միասնական աշխատանքների կազմակերպումը, համատեղ ստեղծագործական ծրագրերի միջոցով նրանց միավորումը, աջակցելու ժամանակակից արվեստի ոլորտի (երաժշտարվեստ, պարարվեստ, թատերարվեստ, կերպարվեստ) ներառական միջոցառումների (համերգներ, փառատոներ, մրցույթներ և այլն) իրականացմանը, նպաստելու ոլորտների արվեստագետների ստեղծագործական կարողությունների լիարժեք արտահայտման և իրացման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը, տեղայնացնելու ոլորտի միջազգային փորձը: Վերոնշայլ անվանակարգում կարող են մասնակցել նաև զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած երիտասարդներ: |
| **27.** | Իրականացնել մշակույթի բնագավառի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում, նաև Սփյուռքում, կարողությունների զարգացման ծրագրեր հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար՝ կիրառելով նաև վիրտուալ կրթության մեթոդները | ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ապահովվել են բարենպաստ պայմաններ մշակույթի բնագավառում կարողությունները զարգացնելու նպատակով։ | 2021-2023թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ | *ՀՀ Արագածոտնի մարզ*  2021թ. ընթացքում մշակութային բնագավառի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում, նաև Սփյուռքում, կարողությունների զարգացման ծրագրեր չեն իրականացվել COVID19 -ի պատճառով:  *ՀՀ Արմավիրի մարզ*  Հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողների համար մշակույթի տներում և հանրակրթական դպրոցներում կազմակերպվել են հանդիպումներ, մեծարման միջոցառումներ: Կարողությունների զարգացման ծրագրեր նախատեսվել է իրականացնել հաջորդ տարի:  *ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ*  2021թ. ընթացքում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մշակույթային հաստատություններում և հանրակրթական դպրոցներում կազմակերպվել և անցկացվել են հանդիպումներ, մեծարման ցերեկույթներ, արիության դասեր 44-օրյա պատերազմում հաշմանդամ դարձած զինծառայողների մասնակցությամբ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում գործող թանգարաններում, պատկերասրահներում և գրադարաններում կազմակերպվող տարաբնույթ ցուցադրություններին և միջոցառումներին մասնակցել են շուրջ 70 հաշմանդամություն ունեցող անձինք, մեծարվել են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում վիրավորում ստացած 100-ից ավել զինծառայողներ և կամավորներ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լ. Քալանթարի անվան դրամատիկական թատրոնի ներկայացումներին մասնակցել են 150-ից ավել հաշմանդամություն ունեցող անձինք: Մարզի 45 համայնքներում կազմակերպվել և անցկացվել է «Գեղարքունյաց ձմեռ» մարզամշակութային միջոցառում՝ ներգրավվել են համայնքում բնակվող հաշմանդամներին:  *ՀՀ Լոռու մարզ*  2021թ. ընթացքում մշակութային բնագավառի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում, նաև Սփյուռքում, կարողությունների զարգացման ծրագրեր չեն իրականացվել  *ՀՀ Կոտայքի մարզ*  «Հրազդանի դրամատիկական թատրոն-մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից անցկացվող մշակութային միջոցառումներին ներգրավվել են նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝ անվճար այցելելով կինոդիտումների, թատերական ներկայացումների և համերգային միջոցառումների:  . Մշակույթի բնագավառում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարողությունների զարգացման պահանջ չի եղել, փոխարենը Ջրվեժի Սբ. Կաթողիկե եկեղեցու հետ համատեղ պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպումներ, հուշ երեկոներ, որին մասնակցում են նաև պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք և նրանց ընտանիքի անդամները:  . Չարենցավան համայնքում մշակույթի բնագավառում իրականացվել են նկարչական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացման դասընթացներ, որտեղ մասնակցել են նաև հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ:  *ՀՀ Շիրակի մարզ*  «Գյումրու ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբ» ՊՈԱԿ-ը հուլիսի 24-ին Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպել է «Աշուղական երգերի երեկո» խորագիրը կրող բարեգործական համերգ, որին մասնակցել են զինհամանդամություն ունեցող անձինք:  Հունիսի 12-13–ը Գյումրու Ավստրիական թաղամասի ժամանակակից արվեստի կենտրոնում նվագախմբի մենակատարները «Փյունիկ» Հայաստանի հաշմանդամների միություն ՀԿ-ի աջակցությամբ բարեգործական համերգ են կազմակերպել զին- հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար:  Մայիսի 21-ին Գյումրու Հանդիսությունների տան դահլիճում ժողգործիքների նվագախումբը կազմակերպել է բարեգործական համերգ զինհաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար:  Սեպտեմբերի 1-ին Գյումրու ժողգործիքների նվագախմբում որպես երաժիշտ աշխատանքի է ընդունվել 44-օրյա պատերազմի մասնակից:  «Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ- ը ապրիլի 9-10-ին և մայիսի 10-ին Գյումրու Հայորդաց տանը «Միասնություն հանուն հայության» ռազմահայրենասիրական բարեգործական ՀԿ-ի հետ համատեղ կազմակերպել է հայրենասիրական բարեգործական համերգ՝ 44-օրյա պատերազմում մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավոր զինծառայողների համար:  *ՀՀ Սյունիքի մարզ*  2021թ. ընթացքում մշակութային բնագավառի պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում, նաև Սփյուռքում, կարողությունների զարգացման ծրագրեր չեն իրականացվել  *ՀՀ Վայոց ձորի մարզ*  Հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողների համար դպրոցներում կազմակերպվել է մեծարման միջոցառումներ, տրվել են շնորհակալագրեր: Շնորհալի անձանց կարողությունների զարգացման ծրագրերի մշակումը ընթացքի մեջ է: Աշխատանքներ են տարվում հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին մշակութային միջոցառումներին մասնակից դարձնելու ուղղությամբ։ 2021թ․ նոյեմբերի 30-ին Երևանի Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում Վայոց ձորի մարզի թատերախմբի Մոլիերի «Տարտյուֆ կամ խաբեբան» ներկայացմանը ներկա են եղել նաև Վայոց ձորի մարզի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողները և նրան ընտանիքի անդամները։  *ՀՀ Տավուշի մարզ*  Մարզում տիրող COVID-19-ով պայմանավորված իրավիճակից ելնելով մշակույթի բնագավառի ծրագրեր չեն իրականացվել: Նախատեսված բոլոր միւոցառումները կիրականացվեն 2022-2023թ.:  Երևան քաղաք  1.«Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի շրջանակներում զինհաշմանդամություն ունեցող շահառուների գրադարանային սպասարկում։  2․ Զինհաշմանդամություն ունեցող շահառուների անվճար մասնակցության ապահովում ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզուների ուսուցման, ՎԵԲ ծրագրավորման, ՎԵԲ դիզայնի, 3D մոդելավորման շարունակական դասընթացների/օֆլային և օնլայն/։  «Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՀՈԱԿ-ի համացանցային հարթակներում տեղադրվել են զինհաշմանդամություն ունեցող շահառուների գրադարանային սպասարկման և տարբեր դասընթացներին անվճար հիմունքներով մասնակցելու վերաբերյալ համապատասխան հայտարարություններ։  *ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն*  Պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ստացած երիտասարդների կարողությունների զարգացման նպատակով իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.  • «Գեղագիտության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ ներքո գործող «Կատարողական արվեստի ներառական արվեստի կենտրոնում» 2021թ. դեկտեմբերի 1-ից մեկնարկել է ուսումնական դասընթացներ:  • Մեկնարկել է «Ինքնության դարբնոց» խորագրով կրթական ծրագիրը: Ծրագրի նպատակը զինվորներին նոր հմտություններ և մասնագիտական ունակություններ սովորեցնելն է:  • Արարատի մարզային գրադարանում «Ազատուն» բարեգործական հիմնադրամի և Արարատի մարզպետարանի հետ կազմակերպվել է հանդիպում Արարատի մարզի արցախյան 3 գոյամարտին հաշմանդամություն ձեռք բերած 6 անձանց հետ:  • «Լոռու մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպվել է զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռքբերած զինծառայողների համար առցանց օտար լեզվի, և համակարգչային դասընթացներ:  • «Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվել է «Ոսկերչության հմտություններ» դասընթացի հայտ:  • Շիրակի մարզային գրադարանում, իրազեկման ծրագրի շրջանակում, հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել տնային պայմաններում զբաղվել ինքնակրթությամբ, որում ընդգրկված են նաև 2020 թ. արցախյան 2-րդ պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ստացած դարձած 7 երիտասարդ:  Միաժամանակ, տարբեր մշակութային միջոցառումներում ապահովվել է պատերազմի մասնակից երիտասարդների մասնակցությունը: Մանսավորապես.  • «Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ-ը ընդունել է ավելի քան 250 հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որոնցից ավելի քան 40 զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ստացած երիտասարդներ են:  • Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ստացած ավելի քան 150 երիտասարդներ անվճար մասնակցել են «Ֆրեսկո» արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի 8–րդ միջազգային փառատոն շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին  • ՀՀ նկարիչների միությունում 2021թ. սեպտեմբերի 27-ին իրականացվել է «1080 ժամ» խորագրով ֆոտոպատմության եռօրյա ցուցադրությունը՝ նկարահանված 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ֆոտոպատմության հեղինակն է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից Միքայել Նազարենկոն:  • «Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբ» ՊՈԱԿ-ը մասնակցել է 2021 թ. նոյեմբերի 14-ին Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայանալիք «Դեպի ոգեղեն Հայաստան» խորագրով գալա համերգին՝ նվիրված լեգենդար հրամանատար Արկադի Տեր-Թադևոսյանին՝ Կոմանդոսին և արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից բոլոր հերոսներին:  • Հաշմանդամների միջազգային օրը` դեկտեմբերի 3-ին, բացվել է «ՄԻԱՍԻՆ» ներառական ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացվել են նաև զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած երիտասարդների աշխատանքները:  • 2021 թ. դեկտեմբեր ամսին «Կոմիտասի անվան ազգային քառյակ» ՊՈԱԿ-ը համերգով հանդես է եկել «Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում»: Համերգին հատուկ հրավերով իրենց մասնակցությունն են ունեցել 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները:  • «Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ-ը պարբերաբար թատրոնի ներկայացումներին հրավիրում է զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած երիտասարդներին:  Միջոցառումներ են իրականացվել նաև մշակութային տարբեր ՊՈԱԿ-ների կողմից, որոնց ցանկը լրացուցիչ կցվում է: |
| **28.** | Ստեղծել և ներդնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար համայնքային միջավայրի օրինակելի մոդել՝ ներգրավելով նաև սփյուռքի մասնագիտական և ֆինանսական ներուժը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ | Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց համար ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու օրինակելի մոդելի առկայություն | 2021-2022թթ. | ՀՀ պետական բյուջե, համայնքային միջոցներ, դոնոր կազմակերպություններ | *ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն*  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աշխատակիցների և մասնագետ հոգեբանի կողմից կազմվել է ադապտիվ սպորտի կենտրոնի նախագիծ, որի հիմքում ընկած է՝ «Սպորտը սոցիալ-հոգեբանական ադապտացիայի մեթոդ» կարգախոսը: Դպրոցի հիմնական նպատակն է հոգեբանական աջակցության միջոցով ապահովել 2020 թվականի պատերազմում հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց մարզական թիմերում ներգրավումը, կազմել մարզական թիմեր և նպաստել ադապտիվ սպորտի ոլորտային զարգացմանը:  Նախատեսվում է ադապտիվ սպորտի կենտրոն բացել Երևան քաղաքում, այնուհետև ներառել ՀՀ բոլոր մարզերը՝ ստեղծելով մասնաճյուղեր տարբեր բնակավայրերում:  Մասնագիտական քննարկումների արդյունքում մշակվել է ադապտիվ սպորտի կենտրոնի շահառումների ցանկը, առանձնացվել հիմնական մարզաձևերը, ներկայացվել գույքային և շենքային անհրաժեշտ պայմանները, մշակվել յուրաքանչյուր մարզիկի համար անհատական գրաֆիկ: Մշակվել է նաև առանձնացված մարզաձևերում ներգրավվող ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետ-մարզիչների հետ նախատեսվելիք մեկշաբաթյա վերապատրաստման առանցքային թեմաները: Վերապատրաստումը կանցկացվի մինչ կենտրոնի աշխատանքների մեկնարկը, այնուհետև այն կկրի շարունակական բնույթ:  Կենտրոնի ստեղծման նպատակով ընտրվել է համապատասխան տարածք, կատարվում են նախագծահաշվարկային աշխատանքներ։  *ՀՀ Արագածոտնի մարզ*  Աշխատանքներ են տարվում՝ օգտագործելով անհատ բարերարների, սփյուռքի մասնագիտական և ֆինանսական ներուժը ստեղծել և ներդնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար համայնքային միջավայրի օրինակելի մոդել:  *ՀՀ Արարատի մարզ*  Աշխատանքներ են տարվում մարզում զինվորի տուն հիմնելու ուղղությամբ, որը կունենա ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու սրահ: Մարզում իրականացվել են հանդիպումներ շահագրգիռ կազմակերպությունների, անհատների և սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ  *ՀՀ Արմավիրի մարզ*  Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողները դեռևս բուժման փուլում են: Համայնքապետարանները նախատեսել են 2022 թվականին հարմարեցնել մարզադահլիճները, ձեռք բերել համապատասխան մարզագույք՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սպորտով զբաղվելու համար առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նպատակով:  *ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ*  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական կուլտուրայով եւ սպորտով զբաղվելու համայնքային միջավայրի օրինակելի մոդելներ չեն ներդրվել:  *ՀՀ Լոռու մարզ*  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական կուլտուրայով եւ սպորտով զբաղվելու համայնքային միջավայրի օրինակելի մոդելներ չեն ներդրվել:  *ՀՀ Կոտայքի մարզ*  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար Հրազդանի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող 2 մարզական հաստատություններում համայնքապետարանի կողմից հատկացվել են անվճար հիմունքներով մարզվելու տեղեր մարզական խմբերում:  . Աբովյան համայնքում 2021 թվականի գարնանը «ԴԻՆԱՄՈ» մարզական հասարակական կազմակերպությունում անցկացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեղանի թենիսի բաց առաջնություն:  . Ջրվեժ համայնքի թվով 6 հաշմանդամություն ունեցող անձանցից 3-ը դեռ տարբեր բուժհաստատություններում վերականգնողական պրոցեսներ են անցնում: Մնացած 4-ն անցել են իրենց բնականոն կյանքին, ուստի համայնքում չեն ստեղծվել ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու օրինակելի մոդելներ:  . Չարենցավան համայնքում ուսումնասիրվել է հաշմանդամ մարզիկների մարզական նախասիրությունները և ըստ կարողությունների ապահովվել է նրանց ընդգրկվածությունը համապատասխան խմբակներ:  *ՀՀ Շիրակի մարզ*  ՀՀ Շիրակի մարզում հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար համայնքային միջավայրի  օրինակելի մոդել դեռևս չի ներդրվել:  *ՀՀ Սյունիքի մարզ*  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական կուլտուրայով եւ սպորտով զբաղվելու համայնքային միջավայրի օրինակելի մոդելներ չեն ներդրվել:  *ՀՀ Վայոց ձորի մարզ*  Զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողները դեռևս բուժման փուլում են: Համայնքապետարանները նախատեսել են 2022 թվականին հարմարեցնել սպորտային դահլիճները, ձեռք բերել համապատասխան մարզագույք՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սպորտով զբաղվելու հնարավորություններ ստեղծելու նպատակով:  *Երևան քաղաք*  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությամբ  1.Տարվա ընթացքում․ Երևան քաղաքի սպարտակիադայի կազմակերպում։  2.4-րդ եռամսյակ․ «Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական մրցույթի եզրափակիչ փուլին հաշմանդամություն ունեցող անձանց 2 ընտանիքների մասնակցության ապահովում։  3.Անվասայլակով բասկետբոլի միջազգային մրցաշարի կազմակերպման աշխատանքների իրականացում (միջոցառումն իրականացվել է 3-րդ եռամսյակում՝ օգոստոս ամսին)։  4.4-րդեռամսյակ. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործությունների ամենամյա ցուցահանդեսի կազմակերպում։ |
| **29.** | Իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքների կարիքների ուսումնասիրություն, գնահատել դրական և բացասական զարգացումները | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Կարիքները ուսումնասիրված են և ներկայացվել են առաջարկություններ պետական բոլոր կառույցներին | 2021-2023 | ՀՀ պետական բյուջե Դոնոր կազմակերպություններ | ՄՍԾ տարածքային կենտրոնների սոցիալական աշխատողների (սոցիալական դեպք վարողների) կողմից զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց ընտանիքների հետ նախատեսվում է իրականացնել սոցիալական դեպքի վարում՝ ընտանիքի սոցիալական կարիքների համալիր գնահատում, անհատական սոցիալական ծրագրի կազմում, որում մասնավորապես սոցիալական ներառման ապահովելու ուղղությամբ նշվում են սոցիալական կարիքներին համարժեք սոցիալական ծառայությունների տեսակները, ապահովելով անհատական սոցիալական ծրագրի իրականացումը և շարունակական հսկողությունը, համագործակցություն աջակցող ցանցի հետ միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգի համաձայն, ինչպես նաև ազգային և տարածքային մակարդակներում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում, բազմամասնագիտական խմբի աշխատանք։ |
| **30.** | Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց արդյունավետ մասնակցությունը հակամարտությունների կանխարգելմանը, լուծմանը, խաղաղաշինական և հումանիտար գործողություններին՝ հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2019 թվականի 2475 բանաձևը | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներկայացվածություն խաղաղաշինական գործընթացներում և հակամարտությունների կանխարգելման և լուծման՝ հաշմանդամության առումով զգայուն պլանավորում և իրականացում | 2021-2023 | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | *ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն*  ՄԱԿ ԱԽ 2019 թվականի 2475 բանաձևի 6-րդ կետով սահմանված դրույթները, այն է՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովումը հակամարտությունների կանխարգելման, լուծման, խաղաղաշինության և հումանիտար գործողություններում Հայաստանի ներկայիս պայմաններում իրականացման նախադրյալներ չունեն: |