**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ռազմավարությունների առաջընթացի վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարություններ | Ռազմավարությամբ սահմանված նպատակներ | Տվյալ նպատակին առչվող արդյունքային ցուցանիշներ ռազմավարական փաստաթղթով սահմանված | Տվյալ նպատակի իրականացմանն ուղղված ռազմավարությամբ սահմանված գործողություններ | Տվյալ նպատակի իրականացմանն ուղղված բյուջետային ծրագրեր, միջոցառումներ | Ընթացիկ վիճակ (կատարված աշխատանքներ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Հայաստանի Հանրապետությունում 2020-2022 թ. ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիր /ռազմավարություն/** | 1. Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և կիրառելիության ապահովում, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների հզորացում: | 1. Գործող օրենսդրու-  թյան կատարելագործում՝ ՀՀ միջազգային հանձնառություններին համապատասխան, զոհերի պաշտպանության ընթացակարգերի  բարելավում | 1.1. Մշակել «Հայաստանի Հանրապետությունում  մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի  նույնացման հանձնաժողովի աշխատակարգը, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման  հանձնաժողովի կողմից  Հայաստանի Հանրապե-  տությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման  դեմ պայքարի հարցերով  խորհուրդ ներկայացվող հաշվետվության ձևը  սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման  մեջ փոփոխություններ և  լրացումներ կատարելու  մասին» ՀՀ կառավարության  2015 թվականի հոկտեմբերի  15-ի N 1200-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: |  | 1.1. Սահմանված կարգով աշխատանքներն իրականացված են, Կառավարության համապատասխան որոշումն ընդունված է: |
|  |  |  | 1.2. ՀՀ վարչապետի 2019 թ. օգոստոսի 1-ի «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց  նույնացման և աջակցության  մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումը հաստատելու  մասին» N 1025-Ա որոշմամբ սահմանված իրավական ակտի մշակում և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելը: |  | 1.2. ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը գտնվում է ԱԺ-ում: |
|  | 2. Մարդկանց թրաֆիքինի և շահագործման կանխարգելում: | 2. Կնվազեն թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկվելու ռիսկերը,  հանրության շրջանում կվերանա թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նկատմամբ  անհանդուրժողականությունը/  անտարբերությունը: | 2. Բնակչությանը, մասնավորապես, արտագնա աշխատանքի մեկնողներին, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման վտանգի վերաբերյալ լուսաբանող  և տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և տարածում: |  | 2. Տեսանյութերի, հեռուսատահաղորդումների, տեսահոլովակների պատրաստում, հանրայնացված նյութերի առկայություն: |
|  | 3. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց հայտնաբերում, պաշտպանություն և աջակցություն: | 3. Կազմակերպվել է տուժողի վերականգնումը: | 3. Ապահովել «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում» ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարումը: | 3.1. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերին միանվագ դրամական փոխհատուցման տրամադրում:  3.2 Թրաֆիքինգի և շահագործման, սեռական բռնության ենթարկված անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ: | 3. Վերականգնված և ինտեգրված  զոհեր: |
| **2. ՀՀ-ում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թթ. ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում** | 2.1. Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում գենդերային խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդյալնում: | 2.1. Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ խնամքն աշխատանքի հետ համադրելու աջակցության ծրագրի շահառուների շրջանակի ընդլայնում: | 2.1. Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքի՝ աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպում: |  | 2.1. Ծրագիրը վերանախագծման փուլում է: |
|  |  | 2.2. Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ծրագրի իրականացում: | 2.2. Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման ծրագրում ընդգրկված անձանց թվի գերազանցում՝ ամեն հաջորդ տարվա համար: |  | 2.2 Ծրագրի գործունեությունը դադարեցված է, 2022 թ. նախատեսված չէ: |
|  | 3.1. Գենդերային խտրականության կանխարգելում: | 3.1. Կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման, բռնության ենթարկվածների պաշտպանութ­յանը մեխանիզմների առկայություն: | 3.1. Կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման և բռնության ենթարկված անձանց պետական աջակցության մեխանիզմների ստեղծում: | 3.1. «Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ» ծրագիր:  3.2. «Ընտանիքում բռնության ենթարկվածների ժամանակավոր աջակցություն» ծրագիր:  3.3. «Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի ծառայություններ» ծրագիր: | 3.2. Բռնության ենթարկված անձանց տրամադրվել են աջակցության կենտրոնների և ապաստարանների ծառայությունները, ինչպես նաև ֆինանսական միանվագ աջակցությունները: |