Հավելված 2.

**կնքված N «ԴՏՊ-1160-11012/Ե-2» պայմանագրի**

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N\_\_\_5.\_\_\_

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

|  |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի անվանում | **‹‹Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում››** |
| Դրամաշնորհի N | **«ԴՏՊ-1160-11012/Ե-2»** **ծածկագրով հայտարարված (Լոտ 2.) դրամաշնորհային մրցույթ** |
| Դրամաշնորհատու կազմակերպություն | **ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** |
| Դրամաշնորհառու կազմակերպություն | **‹‹ԱՈԻՏԻԶՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ››-ի ‹‹ԻՄ ՈԻՂԻՆ›› ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ** |
| Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված | **Հունվար 2022թ.- Դեկտեմբեր 2022թ.** |
| Հաշվետու ժամանակահատված | **Մայիս, 2022թ.** |
| Ներկայացման օր | **01.06.2022թ.** |
| Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն) | **Ծրագրի ղեկավար՝ Նելլի Հունանյան** |

1. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար։

|  |
| --- |
| **Մայիս ամսվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումներն են (Լոտ 2.).** |
| 1. **Շահառուների անհատական զարգացման ծրագրերում տեղ գտած նպատակադրումների հաղթահարման առաջընթացի վերաբերյալ իրականացնել դիտարկումներ** |
| 1. **Իրականացնել հոգեբուժական դիտարկում և խորհրդատվություն** |
| 1. **Շահառուների ծնողների հետ մասնագետների կողմից իրականացնել խորհրդատվություններ** |
| 1. **Իրականացնել էրգոթերապևտիկ ծառայություն** |
| 1. **Իրականացնել լոգոպեդական ծառայություն** |
| 1. **Իրականացնել վարքային թերապիա** |
| 1. **Իրականացնել հոգեբանական աշխատանք** |
| 1. **Իրականացնել հատուկ կրթություն՝ նախկինում ձեռք բերված գիտելիքների պահպանում, ամրապնդում և ընդլայնում** |
| 1. **Իրականացնել ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա** |
| 1. **Իրականացնել կինեզոթերապիա** |
| 1. **Իրականացնել արտթերապիա` նկարչություն և բատիկա** |
| 1. **Իրականացնել կավագործություն** |
| 1. **Իրականացնել երաժշտական թերապիա** |
| 1. **Իրականացնել հեքիաթաթերապիա** |
| 1. **Իրականացնել համակարգչային հմտությունների ուսուցում** |
| 1. **Իրականացնել կար ու ձև** |
| 1. **Իրականացնել գորգագործություն** |
| 1. **Իրականացնել այգեգործություն** |
| 1. **Իրականացնել զարդերի պատրաստում** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել օճառի արտադրություն** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել մոմի արտադրություն** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել բացիկների պատրաստում** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել թափոն թղթի վերամշակում** |
| 1. **Իրականացնել պայուսակների և թղթե տոպրակների պատրաստում** |
| 1. **Իրականացնել կենդանիների միջոցով իրականացվող թերապիա**    1. **(dog therapy)** |
| 1. **Իրականացնել սոցիալական հմտությունների ուսուցում և այցելություն հասարակական վայրեր** |
| 1. **Ամսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն** |
| 1. **Մայիս ամսվա ընթացքում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ կազմակերպության կայք էջում պարբերաբար տեղադրվելու են ‹‹Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ››-ի ‹‹ԻՄ ՈԻՂԻՆ›› ուսումնավերականգնողական և մասնագիտական ուսուցման ցերեկային կենտրոնում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ նյութեր:** |
|  |
|  |

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 թվականի մայիս ամսվա վերոնշյալ (28 գործողություն - 100%) բոլոր միջոցառումները լիարժեք իրականացվել են: Իրականացված աշխատանքների արտացոլումը պատկերված է աղյուսակ 1-ում (Լոտ 2.):**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **Աղյուսակ 1. ‹‹Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ››-ի ‹‹ԻՄ ՈԻՂԻՆ›› ուսումնավերականգնողական և մասնագիտական ուսուցման ցերեկային կենտրոնում իրականացված աշխատանքները 2022թ. մայիս ամսվա ընթացքում (Լոտ 2.)** |

Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

|  |
| --- |
| **‹‹Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ››-ի ‹‹ԻՄ ՈԻՂԻՆ›› ուսումնավերականգնողական և մասնագիտական ուսուցման ցերեկային կենտրոնի կայք էջում (My Way Educational,Rehabilitation and Vocational Training Day Care Center) 2022 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում տեղադրված նյութերի հղումներն են, որոնք մեկնաբանում են կազմակերպության ներսում իրականացված աշխատանքները.**  1.[https://fb.watch/diOmBChywv/](https://fb.watch/diOmBChywv/?fbclid=IwAR0GtsJSAXb_U2sTtifHjZqWSzaMHZ-QBFtwz2JwCQCGt7jid19SUmysRF0) 2.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2162565097227116/> 3.[https://fb.watch/diOqRtf63h/](https://fb.watch/diOqRtf63h/?fbclid=IwAR0P47XZbopod44RMOssEgUD6T2_h5N8WGnL3XVlthzv8WbUn4fsjLDhrb0) 4.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2164327673717525/> 5.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2165163430300616/> 6.[https://fb.watch/diOuqs9OQD/](https://fb.watch/diOuqs9OQD/?fbclid=IwAR21p0Zkx8vW2iV11jYpCGXr4s3gbQIwueXD5CRpCxtjtUHAH7_rgbiaoXk) 7.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2168843893265903/> 8.[https://fb.watch/diOzzStuxi/](https://fb.watch/diOzzStuxi/?fbclid=IwAR0GtsJSAXb_U2sTtifHjZqWSzaMHZ-QBFtwz2JwCQCGt7jid19SUmysRF0)  9.[https://fb.watch/diOAIKqMBl/](https://fb.watch/diOAIKqMBl/?fbclid=IwAR1pam50AJB-FhdfLDOYluPpbozMRsLiUSsUgVeniNaRGiqifP4LNgRM0aI)  10.[https://fb.watch/diOC6\_DJFj/](https://fb.watch/diOC6_DJFj/?fbclid=IwAR2xTuFY5xhpod_UlqAYWBSR2NpGYuV2PTzqYjVvs-hk0aK2SZ7vBI1C5Tk) 11.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2173740626109563/> 12.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2174562826027343/> 13.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2175371455946480/> 14.[https://fb.watch/diOH7kwF8P/](https://fb.watch/diOH7kwF8P/?fbclid=IwAR014qmgPig7EfLdt0CP2jx2hVdpUScotuTGLxTSYJ0IF45iG2Iwx7jdP5M)  15.[https://fb.watch/diOInWi04u/](https://fb.watch/diOInWi04u/?fbclid=IwAR2cJWJcR52fU-i646_Ys28sG7UgBIYd-wizXkiHIM6IuvqkmCrwh3U1SKk) 16.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2179420335541592/> 17.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2180186948798264/> 18.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2181035745380051/> 19.[https://fb.watch/diONYa\_KlT/](https://fb.watch/diONYa_KlT/?fbclid=IwAR1pWKQLFgtaYtZfv4MM_81tCDXtF9pYU6VEF0OcfGxbEP5FJlvMkysAcm8) 20.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2181483725335253/> 21.[https://fb.watch/diOR8KhUnM/](https://fb.watch/diOR8KhUnM/?fbclid=IwAR3oKnb6Ogj0bnY1UDRZ65i8G4GD9DX5ARB9eQ2NDSQxzia_00wziHjzyd0)  22.[https://fb.watch/diOSwPjGYZ/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FdiOSwPjGYZ%2F%3Ffbclid%3DIwAR18JilbCmK1_wgiB3_MurxS4oDAjjBcDyx_yg_xJF0kb4SulJP--AXhWdk&h=AT03bvzu075eNH2Qmm8R4yT7HBBkTojfp6k23TbJIxBYSNGr5V8Oy9MitLRvHx4vP89AmF7stsqgNVTb-ImhpBV665q8K5JVkNSNzJIuYBDjfEUWavmUamMoqkZJlIP_FRzsAQ) 23.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2182742608542698/>  24.[https://fb.watch/dlAT46kbMA/](https://fb.watch/dlAT46kbMA/?fbclid=IwAR2lTsZHxhqVyRUOYXre_gl4i4vesFi7K-SPCIupD1inOWQvdnuwgOU9vGQ) 25.<https://www.facebook.com/661565597327081/posts/2186037621546530/> |

2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղած դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

|  |
| --- |
|  |

2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները (կցելով նաև շահառուների ցուցակը):

|  |
| --- |
| **Հունիս ամսվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումներն են (Լոտ 2.).** |
| 1. **Շահառուների անհատական զարգացման ծրագրերում տեղ գտած նպատակադրումների հաղթահարման առաջընթացի վերաբերյալ իրականացնել դիտարկումներ** |
| 1. **Իրականացնել հոգեբուժական դիտարկում և խորհրդատվություն** |
| 1. **Շահառուների ծնողների հետ մասնագետների կողմից իրականացնել խորհրդատվություններ** |
| 1. **Իրականացնել էրգոթերապևտիկ ծառայություն** |
| 1. **Իրականացնել լոգոպեդական ծառայություն** |
| 1. **Իրականացնել վարքային թերապիա** |
| 1. **Իրականացնել հոգեբանական աշխատանք** |
| 1. **Իրականացնել հատուկ կրթություն՝ նախկինում ձեռք բերված գիտելիքների պահպանում, ամրապնդում և ընդլայնում** |
| 1. **Իրականացնել ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա** |
| 1. **Իրականացնել կինեզոթերապիա** |
| 1. **Իրականացնել արտթերապիա` նկարչություն և բատիկա** |
| 1. **Իրականացնել կավագործություն** |
| 1. **Իրականացնել երաժշտական թերապիա** |
| 1. **Իրականացնել հեքիաթաթերապիա** |
| 1. **Իրականացնել համակարգչային հմտությունների ուսուցում** |
| 1. **Իրականացնել կար ու ձև** |
| 1. **Իրականացնել գորգագործություն** |
| 1. **Իրականացնել այգեգործություն** |
| 1. **Իրականացնել զարդերի պատրաստում** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել օճառի արտադրություն** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել մոմի արտադրություն** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել բացիկների պատրաստում** |
| 1. **Որպես զբաղվածություն և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում և զարգացում իրականացնել թափոն թղթի վերամշակում** |
| 1. **Իրականացնել պայուսակների և թղթե տոպրակների պատրաստում** |
| 1. **Իրականացնել կենդանիների միջոցով իրականացվող թերապիա**   **(dog therapy)** |
| 1. **Իրականացնել սոցիալական հմտությունների ուսուցում և այցելություն հասարակական վայրեր** |
| 1. **Ամսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն** |
| 1. **Հունիս ամսվա ընթացքում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ կազմակերպության կայք էջում պարբերաբար տեղադրվելու են ‹‹Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ››-ի ‹‹ԻՄ ՈԻՂԻՆ›› ուսումնավերականգնողական և մասնագիտական ուսուցման ցերեկային կենտրոնում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ նյութեր:** |
|  |
|  |

2.5 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար։

|  |
| --- |
| **2022թ. Մայիս ամսվա ընթացքում լրացուցիչ իրականացված գործողություններ.** |
| 1. **Շահառուների ուղեգրերի հստակեցում: Շահառուների ծնողների հետ պարբերաբար քննարկումների և ուղղորդումների իրականացում:** |
| 1. **Մայիսի 25-ին կազմակերպության սաները մասնակցել են Նարեկացի արվեստի միությունում ‹‹Արվեստի և մշակույթի զարգացումը ներառական կրթության մեջ›› խորագիրը կրող համերգին:** |